## 工作表1
報修編號 | 標題 | 狀態 | 報修人姓名 | 報修類型 | 發生樓層 | 報修日期 | 負責單位 | 完工時間 | 處理狀況 | 待修天數 | 待修工時 | 維修工時 | 委外費用 | 維修費用 | 驗收者 | 結案人 | 扣款專櫃 | 扣款費用 | 財務備註 | 驗收時間 | 結案時間
202605-029 | 2樓男廁小便斗旁的牆壁爆裂 |  | 張茂盛 | 建築 &裝置藝術 | 2F | 2026-05-09 15:46 | 工務
202605-028 | 出紙機出紙沒力 |  | 張茂盛 | 衛厠 | 2F | 2026-05-08 16:33 | 工務
202605-027 | 2樓男廁最裡面小便斗旁的牆面玻璃破裂 |  | 郝寬蕊 | 內裝 | 2F | 2026-05-08 16:06 | 工務
202605-026 | 停車場地下 |  | 顏家聖 | 建築 &裝置藝術 | B2F | 2026-05-08 15:49 | 工務
2樓酒店門前面柱子
廣告牌歪斜
202605-025 | 停車場地下3樓繳費機旁 |  | 顏家聖 | 建築 &裝置藝術 |  | 2026-05-08 15:47 | 工務
廣告牌歪斜
202605-024 | 2樓廣告牌歪斜 |  | 顏家聖 | 建築 &裝置藝術 | 2F | 2026-05-08 15:37 | 工務
20260500001 | 1-01 櫃 WOOLLOOMOOLOO 玻璃門故障維修 |  | 張茂盛 | 建築 &裝置藝術 | 1F | 2026-05-08 13:20 | 工務 | 2026-05-08 14:12 |  | 0.04 | 0.87
202605-022 | 三樓女廁進來第一間馬通不通 第二間廁所一直反鎖著 |  | 服務台PT | 衛厠 | 3F | 2026-05-08 11:09 | 工務 | 2026-05-08 12:09 | 待辦驗 | 0.04 | 1 | 0
202605-021 | 停車場車道因雨涇流至雨水溝無法洩流，使車道積水 |  | 顏家聖 | 給&排水 | B1F | 2026-05-07 20:56 | 工務
202605-020 | 3-06專櫃內空調測試時間申請:需開水塔 |  | 張茂盛 | 給&排水 | 3F | 2026-05-07 15:15 | 工務 | 2026-05-08 09:44 | 待辦驗 | 0.77 | 18.48 | 0
5/20號
2026-10-21
202605-019 | 3-06專櫃內空調測試時間申請:需開水塔 |  | 張茂盛 | 給&排水 | 3F | 2026-05-07 15:13 | 工務 | 2026-05-08 09:44 | 待辦驗 | 0.77 | 18.52 | 0
2026-05-19
2026-10-21
202605-018 | 3-06專櫃內空調測試時間申請:需開水塔 |  | 張茂盛 | 給&排水 | 3F | 2026-05-07 15:05 | 工務 | 2026-05-08 09:42 | 待辦驗 | 0.78 | 18.62 | 0
5/8-5/18
2026-10-21
202605-017 | 2F男廁所馬桶第3間賭塞 |  | 張茂盛 | 衛厠 | 2F | 2026-05-07 14:32 | 工務 | 2026-05-08 09:08 | 待辦驗 | 0.78 | 18.6 | 0
出紙機出紙沒力
202605-016 | 一樓回收檯廚餘鐵片脫落 |  | 服務台PT | 公區 | 1F | 2026-05-07 11:20 | 工務 | 2026-05-08 10:44 | 待辦驗 | 0.98 | 23.4 | 0
202605-015 | 2F男廁第三間堵塞 |  | 服務台PT | 衛厠 | 2F | 2026-05-07 09:34 | 工務 | 2026-05-07 11:14 | 待辦驗 | 0.07 | 1.67 | 0
202605-014 | 3-06櫃 試冷氣 需開水塔 |  | 張茂盛 | 空調 |  | 2026-05-06 20:55 | 工務 | 2026-05-07 18:44 | 已辦驗 | 0.63 | 15.07 | -493923.97 |  |  | 顏家聖 |  |  | 0 |  | 2026-05-07 18:45
202605-013 | 富錦樹上方逃生指示燈歪掉 請處理 |  | 張茂盛 | 公區 |  | 2026-05-06 20:52 | 工務 | 2026-05-08 10:45 | 待辦驗 | 1.58 | 37.88 | 0
202605-012 | 2樓女廁門鎖故障 |  | 江佳燕 | 內裝 |  | 2026-05-06 17:31 | 工務 | 2026-05-07 11:21 | 待辦驗 | 0.74 | 17.83 | 0
202605-011 | 2樓女廁洗手台上方圓燈不亮 |  | 江佳燕 | 照明 | 2F | 2026-05-05 11:18 | 工務 | 2026-05-08 10:45 | 待辦驗 | 2.98 | 71.45 | 0
202605-010 | 服務台路口閘門鬆脫 |  | 張茂盛 | 後勤空間 | 1F | 2026-05-04 14:20 | 工務
202605-009 | 2樓男廁插手紙機器出紙順 |  | 張茂盛 | 衛厠 | 2F | 2026-05-04 14:06 | 工務 | 2026-05-08 09:45 | 待辦驗 | 3.82 | 91.65 | 0
男廁馬桶賭篩
202605-008 | 4F泰市場 |  | 張茂盛 | 廚房&吧台設備 | 4F | 2026-05-04 13:59 | 工務 | 2026-05-07 18:46 | 已辦驗 | 1.02 | 24.48 | 0 |  |  | 顏家聖 |  |  | 0 |  | 2026-05-07 18:46
保溫台故障
202605-007 | Sakemaru 前天井柱燈不亮 |  | 服務台PT | 專櫃 | 1F | 2026-05-03 16:07 | 工務 | 2026-05-07 18:47 | 已辦驗 | 2.04 | 49 | 0 |  |  | 顏家聖 |  |  | 0 |  | 2026-05-07 18:47
202605-006 | 漢堡世家電子鎖沒電了 |  | 服務台PT | 專櫃 | 1F | 2026-05-03 15:46 | 工務 | 2026-05-07 18:47 | 已辦驗 | 2.06 | 49.33 | 0 |  |  | 顏家聖 |  |  | 0 |  | 2026-05-07 18:47
202605-005 | 服務台活動百葉門故障 |  | 服務台PT | 其他 | 1F | 2026-05-02 10:50 | 工務 | 2026-05-08 10:47 | 待辦驗 | 6 | 143.95 | 0
202605-004 | 光培若前環狀燈泡不亮 |  | 服務台PT | 照明 | 1F | 2026-05-02 10:23 | 工務 | 2026-05-07 18:48 | 已辦驗 | 3.28 | 78.77 | 0.02 |  |  | 顏家聖 |  |  | 0 |  | 2026-05-07 18:48
202605-003 | 2樓女廁第二間鎖頭掉了 |  | 張茂盛 | 衛厠 | 2F | 2026-05-02 10:20 | 工務 | 2026-05-05 17:02 | 待辦驗 | 3.28 | 78.7 | 0
202605-002 | 3樓女廁馬桶不通 |  | 江佳燕 | 衛厠 |  | 2026-05-01 16:11 | 工務 | 2026-05-05 08:56 | 待辦驗 | 3.7 | 88.75 | 0
202605-001 | 3樓公區走道地板凹陷 |  | 江佳燕 | 內裝 | 3F | 2026-05-01 10:04 | 工務
202604-051 | 2.3樓男廁鏡面玻璃污損 |  | 江佳燕 | 衛厠 |  | 2026-04-30 10:47 | 工務 | 2026-05-01 16:47 | 處理中 | 1.25 | 30 | 0
202604-050 | 光培若前環狀燈泡不亮 |  | 服務台PT | 照明 | 1F | 2026-04-30 10:37 | 工務 | 2026-05-07 18:50 | 已辦驗 | 7.03 | 168.75 | 0 |  |  | 顏家聖 |  |  | 0 |  | 2026-05-07 18:50
202604-049 | B1垃圾間門把損壞 |  | 江佳燕 | 內裝 | B1F | 2026-04-30 10:28 | 工務
202604-048 | 2樓女廁 | 結案 | 張茂盛 | 衛厠 | 2F | 2026-04-29 18:49 | 工務 | 2026-05-01 07:48 | 已辦驗 | 0.7 | 16.87 | 0 | [8 empty] | 2026-05-01 07:48
前面第二間
馬桶座脫落壞掉
202604-047 | 3樓女廁鏡框生鏽 |  | 江佳燕 | 衛厠 | 3F | 2026-04-29 13:38 | 工務 | 2026-04-30 11:43 | 處理中 | 0.92 | 22.08 | 0
202604-046 | 二樓男廁馬桶蓋損壞 | 結案 | 江佳燕 | 衛厠 | 2F | 2026-04-29 13:34 | 工務 | 2026-05-01 07:48 | 已辦驗 | 0.92 | 22.13 | 0 | [8 empty] | 2026-05-01 07:48
1285 | B2,116車位前車道燈不亮 | 結案 | 服務台PT | 照明 |  | 2026-03-29 12:16 | 工務 | 2026-03-30 09:46 | 已辦驗 |  |  |  |  | 290 |  | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-30 18:23 | 2026-03-31 08:09
1282 | 三樓女廁所第二間馬桶堵塞 | 結案 | 服務台PT | 衛厠 |  | 2026-03-21 18:20 | 工務 | 2026-03-23 10:35 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-26 11:06 | 2026-03-26 15:54
1281 | 二樓男廁所第三間馬桶壞掉 | 結案 | 服務台PT | 衛厠 |  | 2026-03-21 16:09 | 工務 | 2026-03-23 10:35 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-26 11:07 | 2026-03-26 15:55
1279 | 麻煩富錦樹旁的大門門把脫落 | 結案 | 服務台PT | 建築 &裝置藝術 |  | 2026-03-18 13:25 | 工務 | 2026-03-18 15:35 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-26 11:07 | 2026-03-26 16:02
1274 | 三樓女廁所第一和第六間馬桶堵塞，門锁壞掉 | 結案 | 服務台PT | 建築 &裝置藝術 |  | 2026-03-14 12:34 | 工務 | 2026-03-16 18:30 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-26 11:08 | 2026-03-26 16:03
1273 | 3/14~3/15戶外市集110~220的插座通電 | 結案 | 服務台PT | 專櫃 |  | 2026-03-14 11:49 | 工務 | 2026-03-16 18:30 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-26 11:08 | 2026-03-26 16:03
1272 | 一樓回收台水管不通 | 結案 | 服務台PT | 給&排水 |  | 2026-03-12 20:38 | 工務 | 2026-03-17 13:23 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-26 11:08 | 2026-03-26 16:03
1265 | 3樓女廁最底右邊第二間門鎖顏色故障 | 結案 | 服務台PT | 衛厠 | 3F | 2026-03-09 10:19 | 工務 | 2026-03-11 16:59 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-11 20:35 | 2026-03-14 08:11
1264 | Taipei Wine前環狀燈泡閃爍 | 結案 | 服務台PT | 照明 | 1F | 2026-03-08 10:35 | 工務 | 2026-03-08 17:16 | 已辦驗 |  |  |  |  | 142 |  | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-10 15:40 | 2026-03-11 08:52
1263 | 小後苑側門廊道新增軌道燈-此為公區廊道 | 結案 | 廖珮倫 | 照明 | 1F | 2026-03-06 12:11 | 工務 | 2026-03-23 09:42 | 已辦驗 |  |  |  |  | 3024 |  | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-26 11:09 | 2026-03-26 16:03
1262 | B2電視牆開關故障 | 結案 | 服務台PT | 弱電 |  | 2026-03-06 10:50 | 工務 | 2026-03-06 16:40 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-06 17:53 | 2026-03-09 11:35
1261 | 2樓女廁門紅綠無法調整 | 結案 | 服務台PT | 衛厠 |  | 2026-03-05 20:45 | 工務 | 2026-03-06 09:51 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-06 17:53 | 2026-03-09 11:35
1260 | 2/20電梯故障關人，對講機壞 | 結案 | 服務台PT | 商場公區 |  | 2026-03-05 12:56 | 工務 | 2026-03-12 15:43 | 已辦驗 |  |  |  | 3308 |  |  | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-26 11:10 | 2026-04-02 08:14
1259 | 2樓女廁門紅綠無法調整 | 結案 | 服務台PT | 衛厠 | 2F | 2026-03-04 20:47 | 工務 | 2026-03-06 08:31 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-06 17:54 | 2026-03-09 11:35
1257 | 最晚請於3/10(二) 卸除九宮格燈箱燈片，3/11(三)廠商更新後重新上架燈箱片 | 結案 | 吳佳宸 | 商場公區 | 1F | 2026-03-04 17:52 | 工務 | 2026-03-10 14:58 | 已辦驗 |  |  |  | 7497 |  |  | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-18 12:08 | 2026-03-25 17:11
1256 | 請於3/9(一)完成 - 泓宸製作小後苑廊道木板/批土打磨 | 結案 | 吳佳宸 | 商場公區 | 1F | 2026-03-04 17:45 | 工務 |  | 已辦驗 |  |  |  | 45675 |  |  | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-12 16:12 | 2026-03-16 08:00
1255 | 一樓員工進出大門， 門不會自己閤上 | 結案 | 服務台PT | 消防 |  | 2026-03-04 15:43 | 工務 | 2026-03-06 08:32 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-06 17:54 | 2026-03-09 11:36
1253 | 1F 傻滷 公共造型燈閃爍需更換燈泡 | 結案 | 張茂盛 | 商場公區 | 1F | 2026-03-03 12:49 | 工務 | 2026-03-06 09:52 | 已辦驗 |  |  |  |  | 137 |  | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-06 17:54 | 2026-03-09 11:36
1252 | 停車場指示廣告燈不斷一閃一閃的 | 結案 | 服務台PT | 公區 |  | 2026-03-01 19:21 | 工務 | 2026-03-03 11:36 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-03 19:32 | 2026-03-05 08:12
1251 | B梯員工出入口上方陽極鎖壞掉門無法回放 | 結案 | 服務台PT | 消防 |  | 2026-03-01 17:32 | 工務 | 2026-03-06 09:53 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-06 17:55 | 2026-03-09 11:37
1250 | 1F戶外餐車 旨燕專櫃 車門把所換電池 | 結案 | 張茂盛 | 專櫃 | 1F | 2026-02-27 22:45 | 工務 | 2026-03-05 09:35 | 已辦驗 |  |  |  |  | 279 |  | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-06 17:55 | 2026-03-09 11:37
1249 | 4樓泰市場空調故障報修 | 結案 | 服務台PT | 空調 |  | 2026-02-26 18:36 | 工務 | 2026-03-03 11:37 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-03 19:32 | 2026-03-05 08:29
1248 | 1F商場收碗區排水管堵塞 | 結案 | 郝寬蕊 | 給排水 | 1F | 2026-02-26 13:22 | 工務 | 2026-02-28 14:41 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-03 19:32 | 2026-03-05 08:12
1247 | 2F男廁第3間馬桶蓋損壞 | 結案 | 郝寬蕊 | 衛廁 | 2F | 2026-02-26 11:24 | 工務 | 2026-02-28 14:42 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-03 19:34 | 2026-03-05 08:13
1246 | 3F女廁第2間馬桶堵塞 | 結案 | 郝寬蕊 | 商場公區 | 3F | 2026-02-26 09:52 | 工務 | 2026-02-28 14:39 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-03 19:34 | 2026-03-05 08:13
1241 | B2,161車位前漏水 | 結案 | 服務台PT |  | B2F | 2026-02-22 20:32 | 工務 | 2026-02-28 14:43 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-01 13:20 | 2026-03-05 08:14
1240 | 泰市場反應電話線路故障 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2026-02-16 13:50 | 工務 | 2026-03-02 18:27 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-03 19:41 | 2026-03-05 08:14
20260400084 | 3F 九華樓2/16 2/18兩天 8點開啟 排煙及空調 | 結案 | 張茂盛 | 專櫃 | 3F | 2026-02-15 20:53 | 工務 | 2026-02-22 09:28 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-03 19:42 | 2026-03-05 08:14
1237 | B梯二樓近商場公區門-門弓器斷了 | 結案 | 郝寬蕊 | 消防 | 2F | 2026-02-13 16:11 | 工務 | 2026-02-28 14:43 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-03 19:42 | 2026-03-06 08:26
1230 | 1樓左側邊消防門故障 無法開關 | 結案 | 服務台PT | 商場公區 | 1F | 2026-02-09 11:10 | 工務 | 2026-05-08 14:13 | 已辦驗 | 88.13 | 2115.04 | 0 |  |  |  | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-03 19:43 | 2026-03-05 08:15
1228 | B4停車場漏水 | 結案 | 服務台PT | 停車 | B4F | 2026-02-06 21:25 | 工務 | 2026-02-22 09:30 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-03 19:43 | 2026-03-05 08:16
1227 | B1卸貨區消防手動閥保護盒送貨貨車撞壞 | 結案 | 蔡奇宏 | 消防 | B1F | 2026-02-06 14:05 | 工務 | 2026-03-03 12:19 | 已辦驗 |  |  |  |  | 156 |  | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-03 19:44 | 2026-03-05 08:16
1224 | 植福路段照樹燈燈泡壞需更換 | 結案 | 廖珮倫 | 照明 | 1F | 2026-02-05 16:55 | 工務 | 2026-03-23 15:26 | 已辦驗 |  |  |  |  | 20790 |  | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-26 11:11 | 2026-03-26 16:05
1208 | 四樓泰市場外廚煎爐排風扇噪音 | 結案 | 廖珮倫 | 排煙 | 4F | 2026-01-23 12:38 | 工務 | 2026-03-05 09:34 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-06 17:55 | 2026-03-09 11:37
1206 | B3客梯廳旁舊工務倉移轉營業部品牌租賃使用 | 結案 | 顏家聖 | 商場公區 | B3F | 2026-01-22 21:03 | 工務 | 2026-03-05 09:30 | 已辦驗 |  |  |  | 140333 |  |  | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-06 17:56 | 2026-03-09 12:02
1180 | 植福路段照樹燈不亮 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2026-01-02 16:16 | 工務 | 2026-01-08 16:42 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-04 18:07 | 2026-03-05 08:17
1142 | 1樓味爵、SUN BERNO櫃內，新增補氣風管 | 結案 | 顏家聖 |  | 1F | 2025-12-02 16:44 | 工務 | 2026-01-25 16:23 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  | 2/28營業回覆專櫃自行裝設,故不扣款 | 2026-03-04 18:03 | 2026-03-05 08:17
1100 | 消防廣播系統故障 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2025-10-29 15:58 | 工務 | 2026-01-07 12:44 | 已辦驗 |  |  |  | 12600 |  |  | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-04 18:06 | 2026-03-05 08:18
1047 | B1卸貨區柱面被撞壞 | 結案 | 黃禹銘 | 後勤空間 | B1F | 2025-09-08 15:26 | 工務 | 2026-03-03 12:22 | 已辦驗 | [6 empty] | 金美齡 |  |  |  | 2026-03-04 18:06 | 2026-03-05 08:19
202604-045 | 5/1，二快閃櫃設櫃 |  | 顏家聖 | 公區 | 1F | 2026-04-28 17:15 | 工務 | 2026-05-05 16:13 | 待辦驗 | 6.96 | 166.97 | 0
202604-044 | 3樓女廁進來第二間馬桶不通 | 結案 | 服務台PT | 衛厠 | 3F | 2026-04-27 17:32 | 工務 | 2026-04-29 09:03 | 已辦驗 | 0.98 | 23.53 | 0.02 |  |  | 顏家聖 |  |  | 0 |  | 2026-04-28 17:29 | 2026-04-29 09:03
202604-043 | 2026上半年消防缺改善 |  | 江佳燕 | 消防 |  | 2026-04-27 17:04 | 工務 | 2026-04-28 10:13 | 處理中 | 0.71 | 17.15 | 0 |  | 2026
20260400072 | 漢堡世家電子鎖沒電(測試單，勿理會) | 結案 | 服務台PT | 機電 | 1F | 2026-04-25 12:17 | 工務 | 2026-04-27 13:55 | 待辦驗 | 2.07 | 49.63 | 0.2 | [8 empty] | 2026-04-27 11:58
202604-041 | B2水管漏水 | 結案 | 服務台PT | 給&排水 | B2F | 2026-04-25 15:22 | 工務 | 2026-04-28 17:30 | 已辦驗 | 1.86 | 44.72 | 0 |  |  | 顏家聖 |  |  | 0 |  | 2026-04-28 17:30 | 2026-04-27 12:05
202604-040 | 漢堡世家電子鎖沒電 | 結案 | 服務台PT | 機電 | 1F | 2026-04-25 12:17 | 工務 | 2026-04-28 17:23 | 已辦驗 | 2.1 | 50.38 | 0 |  |  | 顏家聖 |  |  | 0 |  | 2026-04-28 17:23 | 2026-04-27 11:58
202604-039 | 泰市場發現後場臥櫃冰箱沒有電力 | 結案 | 服務台PT | 凍&藏類設備 | 4F | 2026-04-25 11:19 | 工務 | 2026-04-28 17:24 | 已辦驗 | 2.04 | 48.97 | 0 |  |  | 顏家聖 |  |  | 0 |  | 2026-04-28 17:24 | 2026-04-27 12:17
202604-038 | 瞞著爹前天井柱燈閃爍 | 結案 | 服務台PT | 專櫃 | 1F | 2026-04-25 10:56 | 工務 | 2026-04-28 17:25 | 已辦驗 | 2.04 | 49.02 | 0 |  | 137 | 顏家聖 |  |  | 137 |  | 2026-04-28 17:25 | 2026-04-27 11:57
202604-037 | 1f 牪肉舖 水管破洞漏水，已購買新水管，請工務安裝，需收費 | 結案 | 張茂盛 | 給&排水 | 1F | 2026-04-23 16:43 | 工務 | 2026-04-29 08:25 | 已辦驗 | 0.65 | 15.57 | 0 |  |  | 顏家聖 |  | 牪肉舖 | 800 |  |  | 2026-04-24 08:17
202604-036 | 4樓愛心廁所 |  | 張茂盛 | 衛厠 | 4F | 2026-04-23 14:18 | 工務 | 2026-04-23 16:53 | 處理中 | 0.11 | 2.58 | 0 |  |  | 維春管理者
紅色按鈕加裝壓克力盒
202604-035 | 戶外餐車--旨燕拉麵，電子鎖電力不足 |  | 顏家聖 | 專櫃 | 1F | 2026-04-23 14:19 | 工務 | 2026-05-08 10:51 | 待辦驗 | 14.86 | 356.53 | 0 |  |  | 維春管理者
1129 | 第一階段和第二階段: 汙水管路通管工程 (急單廠商11/26進場) | 結案 | 郝寬蕊 | 給排水 |  | 2025-11-25 15:32 | 工務 | 2025-11-29 19:53 | 已辦驗 | 4.18 | 100.34 | 0 | 69300 |  | 維春管理者 | 金美齡 | 多櫃 | 146193 | woolloomooloo 3810 | 2025-12-02 16:48 | 2025-12-04 08:27
一牛樂 5000
闔豐 2083
sun berno 6429
taipei wine 6000
小倉屋 6000
狐狸 6429
bar salud 6000
牪 5000
yakka 3810
味爵 5000
poke 3000
sakemaru 6000
傻雞 3810
傻滷 3000
瞞著爹 4286
little lam 5000
goodwell 5000
富錦樹 6429
小後苑 6429
朧粵 6429
驢子 6429
九華樓 6429
牛琅 6429
1097 | 2F 燒鳥新增排煙濾網工程 | 結案 | 張茂盛 | 專櫃 | 2F | 2025-10-21 15:51 | 工務 | 2025-12-11 13:15 | 待辦驗 | 50.89 | 1221.41 | 0 | 30000 |  | 維春管理者 | 金美齡 | birdy yakito | 50400 |  |  | 2025-12-26 11:18
202604-034 | 植福路3面輸出牆的格柵天花板，需要新增6個電線接口 |  | 吳佳宸 | 商場公區 | 1F | 2026-04-22 10:31 | 工務 | 2026-05-08 11:47 |  | 16.05 | 385.27 | 0 |  |  | 維春管理者
202604-033 | 植福路樂群三路口三角招牌電源插座安裝 |  | 廖珮倫 |  |  | 2026-04-22 10:03 | 工務 | 2026-04-28 09:18 |  | 5.97 | 143.25 | 0 |  |  | 維春管理者
1236 | B2F截油槽排水主幹管堵塞 | 結案 | 郝寬蕊 | 給排水 | B2F | 2026-02-11 12:57 | 工務 | 2026-02-13 13:47 | 已辦驗 | 2.03 | 48.82 | 0 | 15750 |  | 維春管理者 |  |  |  |  | 2026-02-26 09:56 | 2026-02-26 10:05
1232 | 一樓回收區無法排水、堵塞 | 結案 | 服務台PT | 給排水 |  | 2026-02-09 20:30 | 工務 | 2026-02-11 17:52 | 已辦驗 | 1.89 | 45.37 | 0 |  |  | 維春管理者 |  |  |  |  | 2026-02-20 20:09 | 2026-02-23 08:48
1229 | 泰市場開放區排水管堵塞 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2026-02-07 16:15 | 工務 | 2026-02-09 09:32 | 已辦驗 | 1.72 | 41.27 | 0 |  |  | 維春管理者 |  | 泰市場 | 1260 |  | 2026-02-09 13:08 | 2026-02-11 16:39
1222 | 4樓泰市場瓦斯警報不定時發報請協助調整 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2026-01-31 14:30 | 工務 | 2026-02-04 17:34 | 已辦驗 | 4.13 | 99.07 | 0 |  |  | 維春管理者 |  |  |  |  | 2026-02-09 13:10 | 2026-02-11 16:40
1221 | b梯員工出入口安全門地鉸鍊無法回𢓴 | 結案 | 郝寬蕊 |  | 1F | 2026-01-30 18:04 | 工務 | 2026-01-31 12:46 | 已辦驗 | 0.78 | 18.7 | 0 |  |  | 維春管理者 |  |  |  |  | 2026-01-31 16:11 | 2026-02-02 08:41
1220 | B1辦公室前洗手台排水管漏水 | 結案 | 郝寬蕊 |  | B1F | 2026-01-30 09:45 | 工務 | 2026-01-31 12:46 | 已辦驗 | 1.13 | 27.03 | 0 |  |  | 維春管理者 |  |  |  |  | 2026-02-26 09:59 | 2026-02-26 10:06
1215 | B3,239車位前投射燈不亮 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2026-01-29 12:29 | 工務 | 2026-01-31 14:25 | 已辦驗 | 2.08 | 49.92 | 0 |  | 620 | 維春管理者 |  |  |  |  | 2026-01-31 16:11 | 2026-02-02 08:41
1214 | 固德威天花板水管漏水 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2026-01-29 11:01 | 工務 | 2026-01-31 16:08 | 已辦驗 | 2.21 | 53.12 | 0 |  |  | 維春管理者 |  |  |  |  | 2026-01-31 16:12 | 2026-02-02 08:43
1213 | 傻滷天井柱燈不亮 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2026-01-29 10:54 | 工務 | 2026-01-30 11:25 | 已辦驗 | 1.02 | 24.52 | 0 |  | 137 | 維春管理者 |  |  |  |  | 2026-01-30 12:54 | 2026-02-02 08:43
1207 | 2/5~2/6租賃油壓車 | 結案 | 顏家聖 | 商場公區 | B1F | 2026-01-22 21:05 | 工務 | 2026-02-04 17:36 | 已辦驗 | 12.85 | 308.5 | 0 |  | 9450 | 維春管理者 |  |  |  |  | 2026-02-09 13:10 | 2026-02-11 16:40
1188 | B1回收室廚餘冰箱溫度異常 | 結案 | 郝寬蕊 | 後勤空間 | B1F | 2026-01-08 10:22 | 工務 | 2026-01-25 16:16 | 已辦驗 | 17.25 | 413.9 | 0 |  |  | 維春管理者 |  |  |  |  | 2026-02-26 10:03 | 2026-02-26 10:06
1182 | 1/21前完成 - 戶外九宮格燈箱燈箱片安裝 | 結案 | 吳佳宸 |  |  | 2026-01-05 14:46 | 工務 | 2026-02-11 17:55 | 已辦驗 | 37.13 | 891.15 | 0 | 9000 |  | 維春管理者 |  |  |  |  | 2026-02-11 19:00 | 2026-02-13 12:33
1210 | B1漏水 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2026-01-25 15:22 | 工務 | 2026-01-25 16:10 | 已辦驗 | 0.03 | 0.8 | 0 |  |  | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-01-29 11:06 | 2026-01-29 14:17
1209 | B2,162車位上方集水盤漏水 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2026-01-24 18:15 | 工務 | 2026-01-25 16:12 | 已辦驗 | 0.91 | 21.95 | 0 |  |  | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-01-29 11:07 | 2026-01-29 14:17
1203 | B梯員工出入口-1F安全門無法自動回復 | 結案 | 郝寬蕊 | 消防 | 1F | 2026-01-19 09:55 | 工務 | 2026-01-21 09:59 | 已辦驗 | 2 | 48.07 | 0 |  |  | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-01-23 13:38 | 2026-01-23 17:06
1201 | 1樓大門門把鬆脫（近富錦樹） | 結案 | 顏家聖 | 商場公區 | 1F | 2026-01-17 19:18 | 工務 | 2026-01-20 14:41 | 已辦驗 | 2.81 | 67.39 | 0 |  |  | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-01-23 13:39 | 2026-01-23 17:06
1200 | B1預備車位（發電機房外）天花板吸頂燈不亮 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2026-01-17 11:52 | 工務 | 2026-01-21 11:18 | 已辦驗 | 3.98 | 95.44 | 0 |  | 294 | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-01-23 13:39 | 2026-01-23 17:06
1197 | 4樓男廁一顆燈泡壞掉 | 結案 | 服務台PT |  | 4F | 2026-01-12 21:30 | 工務 | 2026-04-27 15:00 | 已辦驗 | 10.68 | 256.35 | 0 |  |  | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-01-23 13:43 | 2026-01-23 17:07
1196 | 車道安全上方燈開了20分鐘才會亮 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2026-01-11 12:03 | 工務 | 2026-01-22 15:41 | 已辦驗 | 11.15 | 267.64 | 0 |  | 520 | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-01-23 13:40 | 2026-01-23 17:07
1195 | B2,158車位旁日光燈不亮 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2026-01-09 11:56 | 工務 | 2026-01-09 15:19 | 已辦驗 | 0.14 | 3.39 | 0 |  | 74 | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-01-09 17:04 | 2026-01-12 08:15
1193 | 1-03 前臨時櫃位電力配置 | 結案 | 廖珮倫 | 商場公區 | 1F | 2026-01-08 12:31 | 工務 | 2026-01-09 14:45 | 已辦驗 | 1.09 | 26.22 | 0 |  | 263 | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-01-09 17:05 | 2026-01-12 08:16
1189 | 垃圾廚餘間電錶異常 | 結案 | 郝寬蕊 | 後勤空間 | B1F | 2026-01-08 10:28 | 工務 | 2026-01-15 12:59 | 已辦驗 | 7.1 | 170.51 | 0 | 500 |  | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-01-15 14:11 | 2026-01-16 08:04
1186 | SAKEMARU燈罩燈泡不亮 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2026-01-07 11:31 | 工務 | 2026-01-07 11:34 | 已辦驗 | 0 | 0.04 | 0 |  | 137 | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-01-08 16:48 | 2026-01-09 10:42
1185 | B1回收室水槽漏水 | 結案 | 郝寬蕊 | 後勤空間 | B1F | 2026-01-05 18:46 | 工務 | 2026-01-07 10:58 | 已辦驗 | 1.67 | 40.19 | 0 |  |  | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-01-08 16:49 | 2026-01-09 10:42
1184 | 可推式燈箱-笙弘來施工&擺放到戶外施工區 | 結案 | 吳佳宸 |  |  | 2026-01-05 14:56 | 工務 | 2026-01-07 12:41 | 已辦驗 | 1.91 | 45.75 | 0 | 2000 |  | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-01-08 16:42 | 2026-01-09 10:42
1181 | B3,245車位前投射燈不亮 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2026-01-04 15:57 | 工務 | 2026-01-04 17:51 | 已辦驗 | 0.08 | 1.9 | 0 |  | 620 | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-01-08 16:50 | 2026-01-09 10:43
1179 | 2樓燒鳥層板燈不亮 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2026-01-02 11:06 | 工務 | 2026-01-02 11:23 | 已辦驗 | 0.01 | 0.27 | 0 |  |  | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-01-08 16:51 | 2026-01-09 10:43
1178 | 味爵電力問題 | 結案 | 服務台PT | 專櫃 | 1F | 2026-01-01 12:10 | 工務 | 2026-01-01 13:01 | 已辦驗 | 0.04 | 0.86 | 0 |  | 550 | 維春管理者 | 金美齡 | 味爵 | 1591 |  | 2026-01-04 15:57 | 2026-01-05 11:37
1177 | B2停車場車道前方大面積積水 | 結案 | 張茂盛 | 商場公區 | B2F | 2025-12-31 20:16 | 工務 | 2026-01-02 11:23 | 已辦驗 | 1.63 | 39.11 | 0 |  |  | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-01-09 12:14 | 2026-01-09 17:01
1176 | 2樓貨梯廳吸頂燈故障 | 結案 | 服務台PT | 商場公區 | 2F | 2025-12-31 14:54 | 工務 | 2025-12-31 16:07 | 已辦驗 | 0.05 | 1.22 | 0 |  | 294 | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-01-08 16:51 | 2026-01-09 10:43
1172 | 味爵220V插座短路 | 結案 | 服務台PT | 專櫃 | 1F | 2025-12-27 21:39 | 工務 | 2026-01-01 13:19 | 已辦驗 | 4.65 | 111.66 | 0 |  |  | 維春管理者 | 金美齡 | 味爵 | 1433 |  | 2026-01-09 12:16 | 2026-01-09 17:01
1165 | 1F 花店旁大門邊新增臨時櫃需求電力110V 220V POS機網路線 | 結案 | 張茂盛 | 商場公區 | 1F | 2025-12-20 16:38 | 工務 | 2026-01-02 14:19 | 已辦驗 | 12.9 | 309.69 | 0 |  |  | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-01-04 16:00 | 2026-01-05 11:38
1156 | 商場1F桌面的回收提醒餐牌太鋒利請協助處理 | 結案 | 郝寬蕊 | 商場公區 | 1F | 2025-12-10 14:30 | 工務 | 2025-12-15 17:14 | 已辦驗 | 5.11 | 122.72 | 0 |  | 1153 | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-01-09 12:17 | 2026-01-09 17:02
202604-032 | 1樓牪牛肉側門關不起來 | 結案 | 服務台PT | 商場公區 | 1F | 2026-04-21 16:32 | 工務 | 2026-04-24 08:15 | 已辦驗 | 2.65 | 63.72 | 0 |  |  | 顏家聖 |  |  | 0 |  |  | 2026-04-24 08:15
202604-031 | 一樓收碗區區櫃台門壞掉.修好又壞掉 | 結案 | 服務台PT | 商場公區 | 1F | 2026-04-20 19:09 | 工務 | 2026-04-27 11:48 | 已辦驗 | 6.69 | 160.65 | 0 |  |  | 維春管理者 | [5 empty] | 2026-04-24 09:40
202604-030 | 一樓收碗區區櫃台門壞掉 | 結案 | 服務台PT | 專櫃 | 1F | 2026-04-20 18:58 | 工務 | 2026-04-27 11:48 | 已辦驗 | 6.7 | 160.83 | 0 |  |  | 維春管理者 | [5 empty] | 2026-04-24 09:39
202604-029 | 牪牛肉的冰箱漏水 | 結案 | 服務台PT | 專櫃 | 1F | 2026-04-20 10:41 | 工務 | 2026-04-24 08:17 | 已辦驗 | 3.9 | 93.6 | 0 |  |  | 顏家聖 | [5 empty] | 2026-04-24 08:17
202604-028 | B1樓 紙箱回收籠車上方消防設備自天花板掉落 |  | 張茂盛 | 後勤空間 | B1F | 2026-04-19 21:34 | 工務 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 維春管理者
202604-027 | 請安排5月份 各專櫃汙水管通管工程 |  | 張茂盛 | 給排水 |  | 2026-04-19 19:43 | 工務 | 2026-05-07 11:31 | 委外處理 | 17.66 | 423.8 | 0 |  |  | 維春管理者
202604-026 | 2樓殘障廁所 沒水 有臭味 請緊急維修 | 結案 | 張茂盛 | 衛厠 | 2F | 2026-04-19 14:42 | 工務 | 2026-04-24 08:20 | 已辦驗 | 4.73 | 113.63 | 0 |  | 38 | 顏家聖 |  |  | 0 |  |  | 2026-04-24 08:20
202604-025 | 1F 回收台(靠貨梯旁)門片故障需修理 | 結案 | 張茂盛 | 商場公區 | 1F | 2026-04-18 20:24 | 工務 | 2026-04-24 08:21 | 已辦驗 | 5.5 | 131.95 | 0 |  |  | 顏家聖 |  |  | 0 |  |  | 2026-04-24 08:21
202604-024 | 2樓下一樓手扶梯斷斷續續的停止 | 結案 | 服務台PT | 商場公區 | 2F | 2026-04-18 17:48 | 工務 | 2026-04-23 14:13 | 已辦驗 | 4.85 | 116.42 | 0 |  |  | 維春管理者 | [5 empty] | 2026-04-23 14:13
202604-023 | 1樓環狀燈泡閃爍，salud、果汁店 | 結案 | 服務台PT | 商場公區 | 1F | 2026-04-17 10:54 | 工務 | 2026-04-24 09:37 | 已辦驗 | 6.95 | 166.72 | 0 |  | 142 | 顏家聖 |  |  | 0 |  |  | 2026-04-24 09:37
202604-022 | 桌子高低 |  | 服務台PT | 商場公區 | 1F | 2026-04-16 19:55 | 工務 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 維春管理者
202604-021 | 二樓女廁第二間馬桶蓋掉落 請維修處理 | 結案 | 服務台PT | 衛厠 | 2F | 2026-04-16 15:53 | 工務 | 2026-04-21 09:29 | 已辦驗 | 4.73 | 113.6 | 0 |  |  | 維春管理者 | [5 empty] | 2026-04-21 09:29
202604-020 | 2樓女廁第2間馬桶蓋壞了 | 結案 | 郝寬蕊 | 衛厠 | 2F | 2026-04-15 16:51 | 工務 | 2026-04-23 14:12 | 已辦驗 | 7.89 | 189.35 | 0 |  |  | 維春管理者 | [5 empty] | 2026-04-22 08:31
202604-019 | 泰市場煎魚台上方偵煙器移位 | 結案 | 顏家聖 | 消防 | 4F | 2026-04-15 11:46 | 工務 | 2026-05-04 09:43 | 已辦驗 | 12.02 | 288.53 | 0 |  | 1600 | 維春管理者 |  | 泰市場 |  |  |  | 2026-04-27 12:18
202604-018 | 2樓男廁第3間馬桶蓋壞了 | 結案 | 郝寬蕊 | 衛厠 | 2F | 2026-04-13 15:05 | 工務 | 2026-04-21 09:51 | 已辦驗 | 7.78 | 186.77 | 0 |  |  | 顏家聖 |  |  | 0 |  |  | 2026-04-21 09:50
202604-017 | 2樓女廁第2間門鎖掉落 | 結案 | 郝寬蕊 | 衛厠 | 2F | 2026-04-13 10:22 | 工務 | 2026-04-21 09:48 | 已辦驗 | 7.98 | 191.43 | 0 |  |  | 郝寬蕊 |  |  | 0 |  |  | 2026-04-21 09:48
202604-016 | 二下一手扶梯不定時停止運作，代碼5 | 結案 | 顏家聖 | 商場公區 |  | 2026-04-12 19:51 | 工務 | 2026-04-21 09:49 | 已辦驗 | 8.58 | 205.97 | 0 |  |  | 維春管理者 | [5 empty] | 2026-04-21 09:49
202604-015 | 商場容留計數器未作動 | 結案 | 顏家聖 | 商場公區 | 1F | 2026-04-12 19:48 | 工務 | 2026-04-22 08:30 | 已辦驗 | 9.53 | 228.7 | 0 |  |  | 顏家聖 |  |  | 0 |  |  | 2026-04-22 08:30
202604-014 | 側門上面的鋁合金不見 |  | 廖珮倫 | 建築 | 1F | 2026-04-10 16:30 | 工務 | 2026-04-13 10:39 | 處理中 | 2.76 | 66.15 | 0 |  |  | 維春管理者
202604-013 | 小後苑植福路旁有野草雜草沒有清除 | 結案 | 廖珮倫 | 商場公區 | 1F | 2026-04-10 16:29 | 工務 | 2026-04-21 09:49 | 已辦驗 | 10.72 | 257.33 | 0 |  |  | 維春管理者 | [5 empty] | 2026-04-21 09:49
202604-012 | 植福路上南花圃內的固定鋼索要移除 | 結案 | 廖珮倫 | 其他 | 1F | 2026-04-10 16:27 | 工務 | 2026-04-30 10:53 | 已辦驗 | 16.82 | 403.75 | 0 |  |  | 維春管理者 | [5 empty] | 2026-04-27 12:12
202604-011 | 植福路上照樹燈的電線外露 |  | 廖珮倫 | 照明 | 1F | 2026-04-10 16:25 | 工務 | 2026-04-28 09:11 | 委外處理 | 17.7 | 424.77 | 0 |  |  | 維春管理者
202604-010 | 植福路側門旁花台內水管凌亂及戶外電箱損壞 | 結案 | 廖珮倫 | 其他 | 1F | 2026-04-10 16:24 | 工務 | 2026-04-30 10:53 | 已辦驗 | 16.9 | 405.5 | 0 |  |  | 維春管理者 | [5 empty] | 2026-04-27 13:54
202604-009 | 植福路上花舖的固定鋼索圈要移除 |  | 廖珮倫 | 其他 | 1F | 2026-04-10 16:21 | 工務 | 2026-04-23 18:04 | 處理中 | 13.07 | 313.72 | 0 |  |  | 維春管理者
202604-008 | 剪鋼索及木頭支架 |  | 廖珮倫 | 其他 | 1F | 2026-04-10 16:15 | 工務 | 2026-04-11 18:34 | 處理中 | 1.1 | 26.32 | 0 |  |  | 維春管理者
202604-007 | 傻雞前天井柱燈不亮 | 結案 | 顏家聖 | 商場公區 | 1F | 2026-04-10 10:58 | 工務 | 2026-04-13 10:28 | 已辦驗 | 2.98 | 71.49 | 0 |  | 137 | 顏家聖 | [5 empty] | 2026-04-13 10:28
202604-006 | 三樓女廁洗手檯投照燈故障 | 結案 | 服務台PT |  | 3F | 2026-04-07 13:57 | 工務 | 2026-04-27 11:46 | 已辦驗 | 19.91 | 477.81 | 0 |  | 499 | 維春管理者 | [5 empty] | 2026-04-27 11:46
202604-005 | 一樓戶外woolloomooloo 旁垃圾桶，玻璃瓶桶脫落 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2026-04-06 11:15 | 工務 | 2026-04-21 09:48 | 已辦驗 | 14.94 | 358.54 | 0 |  |  | 維春管理者 | [5 empty] | 2026-04-21 09:48
202604-004 | 瞞著爹前天井柱燈不亮 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2026-04-05 10:30 | 工務 | 2026-04-17 09:04 | 已辦驗 | 11.94 | 286.56 | 0 |  | 137 | 顏家聖 | 金美齡 |  |  |  |  | 2026-04-08 13:56
202604-003 | B4,356號停車格上方水管滴水 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2026-04-04 21:22 | 工務 | 2026-04-21 09:49 | 已辦驗 | 16.52 | 396.44 | 0 |  |  | 維春管理者 | [5 empty] | 2026-04-21 09:49
202604-002 | 1F戶外餐車漢堡世家新增切肉機需求電源 3相220V | 結案 | 張茂盛 | 專櫃 | 1F | 2026-04-02 15:14 | 工務 | 2026-04-10 10:10 | 已辦驗 | 7.79 | 186.92 | 0 |  |  | 維春管理者 |  |  |  |  | 2026-04-04 13:00 | 2026-04-10 10:10
202604-001 | 1樓側門的地錬故障 | 結案 | 服務台PT |  | 1F | 2026-04-02 11:27 | 工務 | 2026-04-24 09:37 | 已辦驗 | 21.92 | 526.16 | 0 | 31300 |  | 顏家聖 |  |  |  |  | 2026-04-04 13:00 | 2026-04-24 09:37
20260400013 | 戶外廣場招牌燈座，富錦樹、小後苑門把生鏽 |  | 顏家聖 |  | 1F | 2026-03-30 18:23 | 工務 | 2026-05-08 10:51 | 處理中 | 38.69 | 928.46 | 0 |  |  | 維春管理者
20260400012 | B梯安全門門把快掉了 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2026-03-30 11:37 | 工務 | 2026-04-10 10:08 | 已辦驗 | 10.94 | 262.51 | 0 |  |  | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-04-04 13:01 | 2026-04-08 13:50
20260400011 | 3樓九華樓外天花2投射燈不亮 | 結案 | 服務台PT |  |  | 2026-03-25 20:09 | 工務 | 2026-04-10 10:15 | 已辦驗 | 15.59 | 374.09 | 0 |  |  | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-04-04 13:01 | 2026-04-08 13:50
20260400010 | SP1汙水槽警報響 | 結案 | 廖珮倫 | 給排水 | B4F | 2026-03-24 10:06 | 工務 | 2026-05-05 14:53 | 已辦驗 | 42.2 | 1012.77 | 0 | 25000 |  | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  |  | 2026-03-26 16:57
20260400009 | B1辦公室室外冷氣主機更換 |  | 郝寬蕊 | 空調 | B1F | 2026-03-18 16:24 | 工務 | 2026-05-05 14:55 | 待辦驗 | 47.94 | 1150.51 | 0 | 126084 |  | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  |  | 2026-03-31 08:13
20260400008 | 車道口廣場的指示牌燈不亮 | 結案 | 服務台PT |  | 1F | 2026-03-16 16:45 | 工務 | 2026-04-30 10:53 | 已辦驗 | 41.81 | 1003.55 | 0 |  |  | 維春管理者 | [5 empty] | 2026-04-27 12:19
20260400007 | 1F 側門消防門會彈回來 無法固定 | 結案 | 張茂盛 |  | 1F | 2026-03-16 11:17 | 工務 | 2026-04-10 10:16 | 已辦驗 | 24.96 | 598.98 | 0 | 9975 |  | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  | 2026-04-04 13:02 | 2026-04-08 13:51
20260400006 | 商場3F3-06櫃位消防灑水改管、新增工程 |  | 郝寬蕊 | 消防 | 3F | 2026-03-09 14:50 | 工務 | 2026-04-13 11:41 | 委外處理 | 34.87 | 836.85 | 0 | 210000 |  | 維春管理者 | 金美齡 |  |  |  |  | 2026-03-16 08:11
1239 | 三樓九華樓帶位櫃檯與柱子中間地板凹陷 |  | 張茂盛 | 商場公區 | 3F | 2026-02-14 13:44 | 工務 | 2026-03-23 15:28 | 處理中 | 37.07 | 889.72 | 0 |  |  | 維春管理者
20260400004 | 1F小後苑大門無法鎖 | 結案 | 張茂盛 | 專櫃 | 1F | 2026-01-18 11:25 | 工務 | 2026-04-10 10:17 | 已辦驗 | 81.95 | 1966.87 | 0 | 13150 |  | 維春管理者 |  | 小後苑 | 17955 |  | 2026-04-04 13:02 | 2026-04-10 10:17

## KPI核對總表
🔍 商場工務報修 Dashboard 核對總表 ¦ 2026 年 4 月
# | 計算項目 | Dashboard 顯示 | Excel 試算 | 本地 DB | 一致？ | 計算公式說明 | 備註
1 | 本月相關案件 （上期未結＋本期報修） | 56 | 56 | 56 | ✅ | occ≤3月且未完成 + occ=4月 | 上期未結5件 + 本月新報修51件
2 | 已完成件數 | 34 | 34 | 34 | ✅ | status IN COMPLETED_STATUSES | 已驗收/已結案/結案/完修/已完成/完成/已辦驗
3 | 待辦驗件數 | 5 | 5 | 5 | ✅ | status == '待辦驗' | 含上期未結中仍待辦驗者
4 | 未完成件數 | 17 | 17 | 17 | ✅ | total − 已完成 − 待辦驗 | 含處理中、委外處理、空白狀態
5 | 平均結案天數 | 8.4天 | 8.36天 | 8.36天 | ✅ | SUM(完工-報修) / 已完成件數 | 後端round(2)=8.36；前端顯示round(1)=8.4
6 | 本月工時統計 | 42.50 hr | — | 42.50 hr | ✅ | SUM(花費工時) for this_month_cases | Excel無花費工時欄；待修工時=elapsed，不適用
7 | 客房報修件數 | 0 | 0 | 0 | ✅ | is_room_case=True for this_month_cases | 2026/4 無客房樓層（5F~10F）案件
8 | 當月委外費用 | 54425 | 54425 | 54425 | ✅ | SUM(outsource_fee) for stat_month=2026/4
9 | 當月維修費用 | 3116 | 3116 | 3116 | ✅ | SUM(maintenance_fee) for stat_month=2026/4
10 | 當月扣款費用 | 18755 | 18755 | 18755 | ✅ | SUM(deduction_fee)：is_completed + counter名稱非空 | ⚠️ 202604-038扣款$137因無專櫃名未計入
11 | 當月小計 | 76296 | 76296 | 76296 | ✅ | 委外 + 維修 + 扣款 | $54,425+$3,116+$18,755
12 | 本月扣款專櫃數 | 2 | 2 | 2 | ✅ | stat_month=2026/4 唯一專櫃 set 大小 | 小後苑、牪肉舖
13 | YTD 委外+維修費用（1~4月） | 667771 | 667771 | 667771 | ✅ | SUM(outsource+maintenance) for stat 2026/1~4 | 委外$627,172、維修$40,599
14 | YTD 扣款費用 | 23039 | 23039 | 23039 | ✅ | SUM(deduction)：is_completed + counter名稱非空
15 | YTD 扣款專櫃數 | 4 | 4 | 4 | ✅ | YTD 跨月去重唯一專櫃 set 大小 | 味爵、小後苑、泰市場、牪肉舖

## A.上期未結(5件)
A. 上期未結明細（5 件） ¦ occ≤2026/3 且未完成，帶入 4 月統計
說明：此 5 件在 2026/4 的「本月相關案件 56 件」中計入；解決後才會從清單消失
報修編號 | 狀態 | 報修日期 | 完工時間（參考） | occ年 | occ月 | 委外費用 | 維修費用 | 扣款費用 | 扣款專櫃 | 備註
1097 | 待辦驗 | 2025-10-21 | 2025-12-11 | 2025 | 10 | 30000 |  | 50400 | birdy yakito | 長期未結
1239 | 處理中 | 2026-02-14 | 2026-03-23 | 2026 | 2
20260400006 | 委外處理 | 2026-03-09 | 2026-04-13 | 2026 | 3 | 210000
20260400009 | 待辦驗 | 2026-03-18 | 2026-05-05 | 2026 | 3 | 126084
20260400013 | 處理中 | 2026-03-30 | 2026-05-08 | 2026 | 3

## C.已完成(34件)
C. 已完成明細（34 件） ¦ 2026/4 本月相關案件中 status∈COMPLETED_STATUSES
平均結案天數計算：SUM(close_days) / 34 件，此表可自行驗算
報修編號 | 狀態 | 報修日期 | 完工時間 | 結案天數 | stat年 | stat月 | 委外費用 | 維修費用 | 扣款費用 | 扣款專櫃 | 備註
202604-002 | 已辦驗 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 7.79 | 2026 | 4
202604-007 | 已辦驗 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2.98 | 2026 | 4 |  | 137
202604-004 | 已辦驗 | 2026-04-05 | 2026-04-17 | 11.94 | 2026 | 4 |  | 137
202604-021 | 已辦驗 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 4.73 | 2026 | 4
202604-017 | 已辦驗 | 2026-04-13 | 2026-04-21 | 7.98 | 2026 | 4
202604-005 | 已辦驗 | 2026-04-06 | 2026-04-21 | 14.94 | 2026 | 4
202604-016 | 已辦驗 | 2026-04-12 | 2026-04-21 | 8.58 | 2026 | 4
202604-013 | 已辦驗 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 10.72 | 2026 | 4
202604-003 | 已辦驗 | 2026-04-04 | 2026-04-21 | 16.52 | 2026 | 4
202604-018 | 已辦驗 | 2026-04-13 | 2026-04-21 | 7.78 | 2026 | 4
202604-015 | 已辦驗 | 2026-04-12 | 2026-04-22 | 9.53 | 2026 | 4
202604-020 | 已辦驗 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 7.89 | 2026 | 4
202604-024 | 已辦驗 | 2026-04-18 | 2026-04-23 | 4.85 | 2026 | 4
202604-032 | 已辦驗 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 2.65 | 2026 | 4
202604-029 | 已辦驗 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 3.9 | 2026 | 4
202604-026 | 已辦驗 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 4.73 | 2026 | 4 |  | 38
202604-025 | 已辦驗 | 2026-04-18 | 2026-04-24 | 5.5 | 2026 | 4
202604-023 | 已辦驗 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 6.95 | 2026 | 4 |  | 142
202604-001 | 已辦驗 | 2026-04-02 | 2026-04-24 | 21.92 | 2026 | 4 | 31300
202604-006 | 已辦驗 | 2026-04-07 | 2026-04-27 | 19.91 | 2026 | 4 |  | 499
202604-031 | 已辦驗 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 6.69 | 2026 | 4
202604-030 | 已辦驗 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 6.7 | 2026 | 4
202604-040 | 已辦驗 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | 3.21 | 2026 | 4
202604-039 | 已辦驗 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | 3.25 | 2026 | 4
202604-038 | 已辦驗 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | 3.27 | 2026 | 4 |  | 137 | 137 |  | ⚠️扣款無專櫃名
202604-041 | 已辦驗 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | 3.09 | 2026 | 4
202604-037 | 已辦驗 | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 5.65 | 2026 | 4 |  |  | 800 | 牪肉舖
202604-044 | 已辦驗 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 1.65 | 2026 | 4
202604-012 | 已辦驗 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 19.77 | 2026 | 4
202604-010 | 已辦驗 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 19.77 | 2026 | 4
202604-048 | 已辦驗 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1.54 | 2026 | 5
202604-046 | 已辦驗 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1.76 | 2026 | 5
202604-019 | 已辦驗 | 2026-04-15 | 2026-05-04 | 18.91 | 2026 | 5 |  | 1600 |  | 泰市場
202604-050 | 已辦驗 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 7.34 | 2026 | 5
合計 | 34 件 |  |  | 8.3644 | （平均結案天數） |  | 31300 | 2690 | 937

## D.待辦驗(5件)
D. 待辦驗明細（5 件） ¦ status='待辦驗'，非完成也非未完成；已從未完成計數扣除
報修編號 | 狀態 | 報修日期 | occ年 | occ月 | 委外費用 | 維修費用 | 扣款費用 | 扣款專櫃 | 備註
1097 | 待辦驗 | 2025-10-21 | 2025 | 10 | 30000 |  | 50400 | birdy yakito | ⚠️ 扣款$50,400未計入（未完成）
20260400009 | 待辦驗 | 2026-03-18 | 2026 | 3 | 126084
202604-035 | 待辦驗 | 2026-04-23 | 2026 | 4
20260400072 | 待辦驗 | 2026-04-25 | 2026 | 4
202604-045 | 待辦驗 | 2026-04-28 | 2026 | 4

## E.未完成(17件)
E. 未完成明細（17 件） ¦ 非完成、非待辦驗；含處理中/委外處理/空白狀態
報修編號 | 狀態 | 報修日期 | occ年 | occ月 | 委外費用 | 維修費用 | 扣款費用 | 扣款專櫃 | 備註
1239 | 處理中 | 2026-02-14 | 2026 | 2 |  |  |  |  | 上期未結
20260400006 | 委外處理 | 2026-03-09 | 2026 | 3 | 210000 |  |  |  | 上期未結 費用計入M03 stat
20260400013 | 處理中 | 2026-03-30 | 2026 | 3 |  |  |  |  | 上期未結
202604-008 | 處理中 | 2026-04-10 | 2026 | 4
202604-009 | 處理中 | 2026-04-10 | 2026 | 4
202604-011 | 委外處理 | 2026-04-10 | 2026 | 4
202604-014 | 處理中 | 2026-04-10 | 2026 | 4
202604-022 |  | 2026-04-16 | 2026 | 4
202604-027 | 委外處理 | 2026-04-19 | 2026 | 4
202604-028 |  | 2026-04-19 | 2026 | 4
202604-033 |  | 2026-04-22 | 2026 | 4
202604-034 |  | 2026-04-22 | 2026 | 4
202604-036 | 處理中 | 2026-04-23 | 2026 | 4
202604-043 | 處理中 | 2026-04-27 | 2026 | 4 |  | 2026 |  |  | 費用計入M03 stat
202604-047 | 處理中 | 2026-04-29 | 2026 | 4
202604-049 |  | 2026-04-30 | 2026 | 4
202604-051 | 處理中 | 2026-04-30 | 2026 | 4

## F.當月金額明細
F. 當月金額明細（stat_month=2026/4） ¦ Dashboard「當月小計 $76,296」還原
扣款費用計入條件：is_completed=True AND 扣款專櫃名稱非空
報修編號 | 狀態 | 報修日期 | 完工時間 | stat月 | 委外費用 | 維修費用 | 扣款費用 | 扣款專櫃 | 計入扣款？ | 備註
202604-001 | 已辦驗 | 2026-04-02 | 2026-04-24 | 4 | 31300 |  |  |  | —
202604-004 | 已辦驗 | 2026-04-05 | 2026-04-17 | 4 |  | 137 |  |  | —
202604-006 | 已辦驗 | 2026-04-07 | 2026-04-27 | 4 |  | 499 |  |  | —
202604-007 | 已辦驗 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 4 |  | 137 |  |  | —
202604-023 | 已辦驗 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 4 |  | 142 |  |  | —
202604-026 | 已辦驗 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 4 |  | 38 |  |  | —
202604-037 | 已辦驗 | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 4 |  |  | 800 | 牪肉舖 | ✅ | ✅ 計入
202604-038 | 已辦驗 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | 4 |  | 137 | 137 |  | ❌ | ⚠️ 無專櫃名→扣款不計入
202604-043 | 處理中 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 4 |  | 2026 |  |  | —
20260400004 | 已辦驗 | 2026-01-18 | 2026-04-10 | 4 | 13150 |  | 17955 | 小後苑 | ✅ | ✅ 計入
20260400007 | 已辦驗 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 4 | 9975 |  |  |  | —
小計 |  |  |  |  | 54425 | 3116 | 18892
當月小計 |  |  |  |  | 76433 | （委外＋維修＋扣款）

## F2.YTD金額明細(1~4月)
F2. YTD 金額明細（stat 2026/1~4月） ¦ Dashboard「委外+維修 $667,771」還原
未完成案件以報修月份為費用歸屬；已完成案件以完工月份為費用歸屬
報修編號 | 狀態 | 報修日期 | 完工時間 | stat月 | 委外費用 | 維修費用 | 扣款費用 | 扣款專櫃 | 計入扣款？ | 備註
1100 | 已辦驗 | 2025-10-29 | 2026-01-07 | M01 | 12600 |  |  |  | —
1172 | 已辦驗 | 2025-12-27 | 2026-01-01 | M01 |  |  | 1433 | 味爵 | ✅ | ✅ 計入
1178 | 已辦驗 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | M01 |  | 550 | 1591 | 味爵 | ✅ | ✅ 計入
1181 | 已辦驗 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | M01 |  | 620 |  |  | —
1184 | 已辦驗 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | M01 | 2000 |  |  |  | —
1186 | 已辦驗 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | M01 |  | 137 |  |  | —
1189 | 已辦驗 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | M01 | 500 |  |  |  | —
1193 | 已辦驗 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | M01 |  | 263 |  |  | —
1195 | 已辦驗 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | M01 |  | 74 |  |  | —
1196 | 已辦驗 | 2026-01-11 | 2026-01-22 | M01 |  | 520 |  |  | —
1200 | 已辦驗 | 2026-01-17 | 2026-01-21 | M01 |  | 294 |  |  | —
1213 | 已辦驗 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | M01 |  | 137 |  |  | —
1215 | 已辦驗 | 2026-01-29 | 2026-01-31 | M01 |  | 620 |  |  | —
1182 | 已辦驗 | 2026-01-05 | 2026-02-11 | M02 | 9000 |  |  |  | —
1207 | 已辦驗 | 2026-01-22 | 2026-02-04 | M02 |  | 9450 |  |  | —
1229 | 已辦驗 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | M02 |  |  | 1260 | 泰市場 | ✅ | ✅ 計入
1236 | 已辦驗 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | M02 | 15750 |  |  |  | —
1206 | 已辦驗 | 2026-01-22 | 2026-03-05 | M03 | 140333 |  |  |  | —
1224 | 已辦驗 | 2026-02-05 | 2026-03-23 | M03 |  | 20790 |  |  | —
1227 | 已辦驗 | 2026-02-06 | 2026-03-03 | M03 |  | 156 |  |  | —
1250 | 已辦驗 | 2026-02-27 | 2026-03-05 | M03 |  | 279 |  |  | —
1253 | 已辦驗 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | M03 |  | 137 |  |  | —
1256 | 已辦驗 | 2026-03-04 | 2026-03-16 | M03 | 45675 |  |  |  | —
1257 | 已辦驗 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | M03 | 7497 |  |  |  | —
1260 | 已辦驗 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | M03 | 3308 |  |  |  | —
1263 | 已辦驗 | 2026-03-06 | 2026-03-23 | M03 |  | 3024 |  |  | —
1264 | 已辦驗 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | M03 |  | 142 |  |  | —
1285 | 已辦驗 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | M03 |  | 290 |  |  | —
20260400006 | 委外處理 | 2026-03-09 | 2026-04-13 | M03 | 210000 |  |  |  | — | （未完成，occ=2026/03，費用歸屬M03）
20260400009 | 待辦驗 | 2026-03-18 | 2026-05-05 | M03 | 126084 |  |  |  | — | （未完成，occ=2026/03，費用歸屬M03）
202604-001 | 已辦驗 | 2026-04-02 | 2026-04-24 | M04 | 31300 |  |  |  | —
202604-004 | 已辦驗 | 2026-04-05 | 2026-04-17 | M04 |  | 137 |  |  | —
202604-006 | 已辦驗 | 2026-04-07 | 2026-04-27 | M04 |  | 499 |  |  | —
202604-007 | 已辦驗 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | M04 |  | 137 |  |  | —
202604-023 | 已辦驗 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | M04 |  | 142 |  |  | —
202604-026 | 已辦驗 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | M04 |  | 38 |  |  | —
202604-037 | 已辦驗 | 2026-04-23 | 2026-04-29 | M04 |  |  | 800 | 牪肉舖 | ✅ | ✅ 計入
202604-038 | 已辦驗 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | M04 |  | 137 | 137 |  | ❌ | ⚠️ 無專櫃名→扣款不計入
202604-043 | 處理中 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | M04 |  | 2026 |  |  | — | （未完成，occ=2026/04，費用歸屬M04）
20260400004 | 已辦驗 | 2026-01-18 | 2026-04-10 | M04 | 13150 |  | 17955 | 小後苑 | ✅ | ✅ 計入
20260400007 | 已辦驗 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | M04 | 9975 |  |  |  | —
YTD 合計 |  |  |  |  | 627172 | 40599 | 23176
委外+維修 |  |  |  |  | 667771 | 23176 | 扣款(YTD)