## 📊 KPI摘要(更新)
樂群工務報修 — 2026/04 驗算報告 （新邏輯）
指標 | 舊邏輯 (occ月) | 新邏輯 (完工月) | 說明
篩選口徑 | 報修月 occ_year/occ_month | 完工月 comp_year/comp_month （未完成案件仍用報修月） | ✦ 已修正
本月相關案件數 | 37 筆 | 24+9+8=41 筆 | ✦ 已修正
已完成案件數 | 20 筆 | 24 筆（+4 跨月完工） | ✦ 已修正
未完成案件數 | 17 筆 | 9 筆（completed_at=null） | ✦ 已修正
灰色地帶（有完工未驗收） | 含在未完成17 | 8 筆（另計） | ✦ 已修正
平均結案天數 | 7.22 天 | 11.58 天
本月工時統計（新邏輯） | 1053.42 | 277.8497 | 已完成Σ結案天數+未完成Σ花費工時
↳ Σ 結案天數（24筆已完成） | 144.41 | 277.8497 | 跨月案件正確計入
↳ Σ 花費工時（9筆未完成） | 909.01 | 0.0000
新邏輯篩選步驟
Step 1 | 排除「取消/作廢/重複」 |  | 全部 83 筆 → 83 筆（無排除）
Step 2 | 已完成：comp_year=2026, comp_month=4 completed_at 在 2026/04 AND is_completed=True |  | 24 筆（含 4 筆跨月完工）
Step 3 | 未完成：completed_at is None AND occ_year=2026, occ_month=4 |  | 9 筆（完工時間為空且本月報修）
Step 4 | 灰色地帶：completed_at 有值 AND is_completed=False AND occ_year=2026, occ_month=4 |  | 8 筆（有完工但未驗收） → 待業主決定歸屬

## ✅ 已完成(24筆-新邏輯)
✅ 已完成案件 — 2026/04（完工時間在4月，共 24 筆，含 4 筆跨月）
篩選條件：completed_at.year=2026 AND completed_at.month=4 AND is_completed=True ¦ 口徑說明：結案天數 = completed_at − occurred_at (天)
報修編號 | 標題 | 報修日期 | 完工時間 | 完工來源 | 是否跨月 | 處理工務 | 處理狀況 | 結案天數(天) | 花費工時(hr) | 工時指標 | 費用合計
20260400004 | 1F小後苑大門無法鎖 | 2026/01/18 11:25 | 2026/04/10 10:17 | 完工時間 | ⭐跨月 |  | 已辦驗 | 81.9528 | 1966.8664 | 81.9528 | 13150
20260400007 | 1F 側門消防門會彈回來 無法固定 | 2026/03/16 11:17 | 2026/04/10 10:16 | 完工時間 | ⭐跨月 | 黃梓灃 | 已辦驗 | 24.9576 | 598.9831 | 24.9576 | 9975
202604-003 | B4,356號停車格上方水管滴水 | 2026/04/04 21:22 | 2026/04/21 09:49 | 完工時間 | 同月 |  | 已辦驗 | 16.5181 | 396.4356 | 16.5181
20260400011 | 3樓九華樓外天花2投射燈不亮 | 2026/03/25 20:09 | 2026/04/10 10:15 | 完工時間 | ⭐跨月 |  | 已辦驗 | 15.587 | 374.0878 | 15.587
202604-005 | 一樓戶外woolloomooloo 旁垃圾桶，玻璃瓶桶脫落 | 2026/04/06 11:15 | 2026/04/21 09:48 | 完工時間 | 同月 | 朱欽光 | 已辦驗 | 14.9393 | 358.5433 | 14.9393
202604-004 | 瞞著爹前天井柱燈不亮 | 2026/04/05 10:30 | 2026/04/17 09:04 | 完工時間 | 同月 |  | 已辦驗 | 11.94 | 286.56 | 11.94 | 137
202604-001 | 1樓側門的地錬故障 | 2026/04/02 11:27 | 2026/04/13 11:17 | 完工時間 | 同月 | 孫志偉 | 已辦驗 | 10.9927 | 263.8256 | 10.9927 | 31300
20260400012 | B梯安全門門把快掉了 | 2026/03/30 11:37 | 2026/04/10 10:08 | 完工時間 | ⭐跨月 |  | 已辦驗 | 10.9381 | 262.5133 | 10.9381
202604-013 | 小後苑植福路旁有野草雜草沒有清除 | 2026/04/10 16:29 | 2026/04/21 09:49 | 完工時間 | 同月 | 孫志偉 | 已辦驗 | 10.7222 | 257.3333 | 10.7222
202604-015 | 商場容留計數器未作動 | 2026/04/12 19:48 | 2026/04/22 08:30 | 完工時間 | 同月 | 廖珮倫 | 已辦驗 | 9.5292 | 228.7 | 9.5292
202604-016 | 二下一手扶梯不定時停止運作，代碼5 | 2026/04/12 19:51 | 2026/04/21 09:49 | 完工時間 | 同月 | 黃梓灃 | 已辦驗 | 8.5819 | 205.9667 | 8.5819
202604-017 | 2樓女廁第2間門鎖掉落 | 2026/04/13 10:22 | 2026/04/21 09:48 | 完工時間 | 同月 | 黃梓灃 | 已辦驗 | 7.9764 | 191.4333 | 7.9764
202604-020 | 2樓女廁第2間馬桶蓋壞了 | 2026/04/15 16:51 | 2026/04/23 14:12 | 完工時間 | 同月 | 廖珮倫 | 已辦驗 | 7.8896 | 189.35 | 7.8896
202604-002 | 1F戶外餐車漢堡世家新增切肉機需求電源 3相220V | 2026/04/02 15:14 | 2026/04/10 10:10 | 完工時間 | 同月 |  | 已辦驗 | 7.7885 | 186.9244 | 7.7885
202604-018 | 2樓男廁第3間馬桶蓋壞了 | 2026/04/13 15:05 | 2026/04/21 09:51 | 完工時間 | 同月 | 廖珮倫 | 已辦驗 | 7.7819 | 186.7667 | 7.7819
202604-023 | 1樓環狀燈泡閃爍，salud、果汁店 | 2026/04/17 10:54 | 2026/04/23 18:00 | 完工時間 | 同月 | 孫志偉 | 已辦驗 | 6.2958 | 151.1 | 6.2958
202604-024 | 2樓下一樓手扶梯斷斷續續的停止 | 2026/04/18 17:48 | 2026/04/23 14:13 | 完工時間 | 同月 | 孫志偉 | 已辦驗 | 4.8507 | 116.4167 | 4.8507
202604-021 | 二樓女廁第二間馬桶蓋掉落 請維修處理 | 2026/04/16 15:53 | 2026/04/21 09:29 | 完工時間 | 同月 | 孫志偉 | 已辦驗 | 4.7333 | 113.6 | 4.7333
202604-026 | 2樓殘障廁所 沒水 有臭味 請緊急維修 | 2026/04/19 14:42 | 2026/04/23 16:37 | 完工時間 | 同月 | 孫志偉 | 已辦驗 | 4.0799 | 97.9167 | 4.0799
202604-007 | 傻雞前天井柱燈不亮 | 2026/04/10 10:58 | 2026/04/13 10:28 | 完工時間 | 同月 | 黃梓灃 | 已辦驗 | 2.9787 | 71.4878 | 2.9787 | 137
202604-025 | 1F 回收台(靠貨梯旁)門片故障需修理 | 2026/04/18 20:24 | 2026/04/21 18:03 | 完工時間 | 同月 | 孫志偉 | 已辦驗 | 2.9021 | 69.65 | 2.9021
202604-032 | 1樓牪牛肉側門關不起來 | 2026/04/21 16:32 | 2026/04/23 16:34 | 完工時間 | 同月 | 孫志偉 | 已辦驗 | 2.0014 | 48.0333 | 2.0014
202604-029 | 牪牛肉的冰箱漏水 | 2026/04/20 10:41 | 2026/04/22 08:28 | 完工時間 | 同月 | 孫志偉 | 已辦驗 | 1.9076 | 45.7833 | 1.9076 | 200
202604-037 | 1f 牪肉舖 水管破洞漏水，已購買新水管，請工務安裝，需收費 | 2026/04/23 16:43 | 2026/04/23 16:50 | 完工時間 | 同月 | 孫志偉 | 已辦驗 | 0.0049 | 0.1167 | 0.0049 | 800
小計 (24筆) | [7 empty] | 277.8497 | 6668.3939 | 277.8497
⭐ 跨月案件明細（報修非4月但完工在4月）:
20260400004: 報修 2026/01/18 11:25 → 完工 2026/04/10 10:17（結案 82.0天）
20260400007: 報修 2026/03/16 11:17 → 完工 2026/04/10 10:16（結案 25.0天）
20260400011: 報修 2026/03/25 20:09 → 完工 2026/04/10 10:15（結案 15.6天）
20260400012: 報修 2026/03/30 11:37 → 完工 2026/04/10 10:08（結案 10.9天）

## ⏳ 未完成(9筆-新邏輯)
⏳ 未完成案件（completed_at=null）— 2026/04，共 9 筆
篩選條件：completed_at is None AND occ_year=2026 AND occ_month=4 ¦ 9筆全為狀態空白（NaN），處理工務欄亦為空，尚未指派
報修編號 | 標題 | 報修日期 | 完工時間 | 處理狀況 | 報修類型 | 發生樓層 | 花費工時 | 工時指標 | 已等天數(天)
202604-011 | 植福路上照樹燈的電線外露 | 2026/04/10 16:25 | （未填） | （空白） | 照明 | 1F |  |  | 13.3
202604-012 | 植福路上南花圃內的固定鋼索要移除 | 2026/04/10 16:27 | （未填） | （空白） | 其他 | 1F |  |  | 13.3
202604-019 | 泰市場煎魚台上方偵煙器移位 | 2026/04/15 11:46 | （未填） | （空白） | 消防 | 4F |  |  | 8.5
202604-022 | 桌子高低 | 2026/04/16 19:55 | （未填） | （空白） | 商場公區 | 1F |  |  | 7.2
202604-027 | 請安排5月份 各專櫃汙水管通管工程 | 2026/04/19 19:43 | （未填） | （空白） | 給排水 |  |  |  | 4.2
202604-028 | B1樓 紙箱回收籠車上方消防設備自天花板掉落 | 2026/04/19 21:34 | （未填） | （空白） | 後勤空間 | B1F |  |  | 4.1
202604-033 | 植福路樂群三路口三角招牌電源插座安裝 | 2026/04/22 10:03 | （未填） | （空白） |  |  |  |  | 1.6
202604-034 | 植福路3面輸出牆的格柵天花板，需要新增6個電線接口 | 2026/04/22 10:31 | （未填） | （空白） | 商場公區 | 1F |  |  | 1.6
202604-035 | 戶外餐車--旨燕拉麵，電子鎖電力不足 | 2026/04/23 14:19 | （未填） | （空白） | 專櫃 | 1F |  |  | 0.4

## 🟡 灰色地帶(8筆-有完工未驗收)
🟡 灰色地帶 — 有完工時間但狀態非結案，共 8 筆（報修在2026/04）
篩選：completed_at≠null AND is_completed=False AND occ=2026/04 ｜ 說明：有完工時間代表已處理，但狀態仍為「處理中/待辦驗」，尚未正式結案
報修編號 | 標題 | 報修日期 | 完工時間 | 完工來源 | 處理狀況 | 結案天數 | 花費工時 | 委外費用 | 扣款費用 | 建議歸屬
202604-036 | 4樓愛心廁所 紅色按鈕加裝壓克力盒 | 2026/04/23 14:18 | 2026/04/23 16:53 | 完工時間 | 處理中 |  | 2.5833 |  |  | 確認完工狀態
202604-031 | 一樓收碗區區櫃台門壞掉.修好又壞掉 | 2026/04/20 19:09 | 2026/04/21 18:06 | 完工時間 | 待辦驗 |  | 22.95 |  |  | 待驗收後結案
202604-030 | 一樓收碗區區櫃台門壞掉 | 2026/04/20 18:58 | 2026/04/21 18:05 | 完工時間 | 待辦驗 |  | 23.1167 |  |  | 待驗收後結案
202604-014 | 側門上面的鋁合金不見 | 2026/04/10 16:30 | 2026/04/13 10:39 | 完工時間 | 處理中 |  | 66.15 |  |  | 確認完工狀態
202604-010 | 植福路側門旁花台內水管凌亂及戶外電箱損壞 | 2026/04/10 16:24 | 2026/04/23 18:03 | 完工時間 | 待辦驗 |  | 313.65 |  |  | 待驗收後結案
202604-009 | 植福路上花舖的固定鋼索圈要移除 | 2026/04/10 16:21 | 2026/04/23 18:04 | 完工時間 | 處理中 |  | 313.7167 |  |  | 確認完工狀態
202604-008 | 剪鋼索及木頭支架 | 2026/04/10 16:15 | 2026/04/11 18:34 | 完工時間 | 處理中 |  | 26.3167 |  |  | 確認完工狀態
202604-006 | 三樓女廁洗手檯投照燈故障 | 2026/04/07 13:57 | 2026/04/13 10:29 | 完工時間 | 處理中 |  | 140.5269 |  |  | 確認完工狀態