Portal × Ragic

1～3 年系統規劃書

資訊主管視角 — 大綱版 v0.1

2026-10-12

狀態：大綱，待細節與補充

# 目錄

# 1. 規劃總覽

本規劃以「5 條主軸 × 3 個時程（1Y／2Y／3Y）」為骨架。第一年的重點是把半成品接完、把 Ragic 端資料補齊，而非開新模組；Portal Analyze（AI 決策）PoC 與收尾工作在 1Y 同步進行。

## 1.1 五條主軸

| 主軸 | 名稱 | 核心目標 | 主要時程 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 半成品收尾 | 合約 ↔ 請款／採購／預算串接、報修結構化、稽核／KPI 收尾 | 1Y |
| B | Ragic 資料就緒 | 把「Ragic 還沒準備好」變成可追蹤、可驗收的清單 | 1Y（持續） |
| C | 營運數據與決策 | 財務一條線視圖、戰情 KPI 二階、Portal Analyze AI | 1Y PoC → 2Y |
| D | 平台與工程體質 | 測試、部署、資安、可觀測性、文件 | 1Y～3Y 貫穿 |
| E | 策略選項 | 營收套件、商業化、MCP／AI 助理、去 Ragic 化 | 2Y～3Y |

## 1.2 已裁示事項（2026-10-12）

| # | 議題 | 裁示 | 影響 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合約 ↔ 請款的對應 key | Portal 端改：在 Portal 建立合約 ↔ 請款單的對應，不要求 Ragic 請款單新增「合約編號」欄位 | A1 不受 Ragic 端進度阻擋，可立即啟動；需設計 Portal 端對應表與對應 UI |
| 2 | 預算模組歸屬 | 要在 Portal 上執行：預算模組併入 Portal PG 主庫，由 Portal 原生承載 | A3、C2 可做；需先完成預算 DB（獨立 SQLite）→ PG 的遷移 |
| 3 | Portal Analyze 啟動時點 | 1Y 同步執行：不等 A／B 收尾，Year 1 即開 PoC | C4 提前至 1Y；需劃定 PoC 範圍不碰交易資料，避免排擠 A／B 資源 |

# 2. 規劃前提：現況盤點

以下為從專案文件（FEATURE_MAP、RAGIC_MODULE_MAP、F_SERIES_PLAN、Portal_Analyze 規劃書、COMMERCIALIZATION_ASSESSMENT）整理出的現況，作為規劃基準。

- 已上線約 60 支 API Router、20 餘個 Ragic 同步模組；三家公司（春大直／日曜天地／台中）的請購、請款報表均已同步進 PostgreSQL。

- 合約模組：contracts 為 Portal 原生資料、不對接 Ragic；vendors 為全站唯一廠商主檔（§9）；claims（請款記錄）表存在，但與 Ragic 三家 × 8～10 部門的請款單尚未對接。

- F 系列（公司別／部門別／計價規格／費用分攤）已於 2026-06 完成，是 A3「合約 ↔ 預算」的基礎。

- 預算模組仍使用獨立 SQLite（budget_system_v1.sqlite），不符合 §0「一律 PostgreSQL」。

- 營收套件（opera／OHIP／金旭／compset／OTA）已於 2026-09 獨立成另一專案。

- Portal Analyze AI Decision Model 規劃書 v1.0 已完成，尚未動工。

- FEATURE_MAP「待開發模組」中的 P1 項目（事件單、case_progress 雙欄位、work_type 結構化、IHG 代碼對照）全部卡在 Ragic 端欄位未就緒。

- 工程體質：測試覆蓋接近零、部署靠 5 支 .bat 與手改 .env、token 存 localStorage、14 個模組 GET 端點僅驗登入未驗權限（§11.6）。

# 3. 主軸 A：半成品收尾

目標：把「功能有、但沒串起來」的模組接完，讓合約成為請購、採購、請款、預算的共同骨幹。

| # | 項目 | 要接的兩端 | 卡點／前置 | 時程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 合約 ↔ 請款 | contract.claims ↔ 三家 *_claim_requests | 裁示 1：Portal 端建對應表（合約 ↔ 請款單），提供人工對應與自動建議（廠商＋金額＋期間比對） | 1Y 上半 |
| A2 | 合約 ↔ 採購 | 週採 PO57 拋轉後回寫合約已執行金額；合約到期 → 續約提醒 → 週採 | 合約項目與料號主檔對應；複製續約狀態規則（已裁示） | 1Y 上半 |
| A3 | 合約 ↔ 預算 | F 系列費用分攤 → 預算實際動支 | 裁示 2：預算 DB 先遷入 PG 主庫（Alembic migration），再接線 | 1Y 上半 |
| A4 | 報修類結構化 | case_progress 雙欄位、work_type、事件單、IHG 代碼對照 | 全部依賴 Ragic 端欄位（見主軸 B） | 1Y 下半 |
| A5 | 稽核／KPO／戰情 KPI | 1009 協理會議待辦收尾 | — | 1Y 上半 |
| A6 | 樓層巡檢圖、人員動線第二批 | 保全巡檢、IHG 客房保養 | 依 DEV_SPEC_floor_plan_map 一模組一 Provider | 1Y 下半 |

A1～A3 合起來才能做出主軸 C 的「財務一條線視圖」；三者建議同一批規劃資料模型，避免各自建對應表。

# 4. 主軸 B：Ragic 資料就緒

目標：把「Ragic 還沒準備好」從口頭理由變成可追蹤、可驗收的清單，並讓 Portal 自動偵測 Ragic 端與預期不符。

| # | 項目 | 內容 | 時程 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Ragic 就緒清單 | 每個待串功能列出：缺哪張表／哪個欄位／誰負責／預計完成／驗收方式。作為 A4、A6 的前置看板 | 1Y 上半建立，持續維護 |
| B2 | 欄位稽核自動化 | 既有 ragic_field_audit 排程化，每週產出「Ragic 欄位與 Portal 預期不符」報告並告警 | 1Y 上半 |
| B3 | 三家請購／請款表單標準化 | 欄位名、代碼、部門代號統一，否則 A1 需維護三套對應 | 1Y |
| B4 | 主檔治理 | 公司／部門／廠商／料號／成本中心一律單一來源，延續 §9 鏡像同步模式 | 1Y～2Y |

# 5. 主軸 C：營運數據與決策

| # | 項目 | 內容 | 前置 | 時程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 戰情 KPI 第二階 | 跨模組 KPI：工務、採購、合約、稽核 | A5 完成 | 1Y 下半 |
| C2 | 財務一條線視圖 | 合約承諾金額 → 請購 → 採購 → 驗收 → 請款 → 預算動支 | A1～A3 | 2Y |
| C3 | 工作日誌 v2、手機 PWA | standalone 安裝、不做離線（已裁示） | DEV_PLAN_work_journal_v2 WP7-b | 2Y |
| C4 | Portal Analyze Phase 1（PoC） | IT 工單 AI 分析：Decision API、Decision Log、Confidence、Dashboard；不碰交易資料 | 裁示 3：1Y 同步執行 | 1Y |
| C5 | Portal Analyze Phase 2～3 | Log 分析（FortiGate／Windows Event／SQL／Application）、請款與廠商異常偵測 | C4 驗證通過 | 2Y～3Y |

Portal Analyze Phase 4（Hotel AI：PMS／POS／CRM／Revenue）歸營收套件獨立專案，不列入本規劃。

# 6. 主軸 D：平台與工程體質

| # | 項目 | 內容 | 時程 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 測試 | PG 併發測試範本推廣、E2E、CI 自動執行 | 1Y 起步，2Y 成熟 |
| D2 | 部署可重複 | 5 支 .bat ＋ 手改 .env → 單一部署腳本或容器化；測試區／正式區一致性檢查 | 2Y |
| D3 | 資安補強 | token 改 httpOnly Cookie、Refresh Token、§11.6 的 14 個模組 GET 端點補權限 | 1Y |
| D4 | 可觀測性 | 同步失敗告警、排程監控（避免再發生三週靜默失效的事故） | 1Y 下半 |
| D5 | 文件 | README／CHANGELOG 截斷防護、FEATURE_MAP 自動產生 | 1Y～3Y |

# 7. 主軸 E：策略選項（2Y～3Y）

以下為需另行裁示方向的選項，本版僅列出，不排定先後。

| # | 選項 | 內容 | 參考文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 營收套件發展 | OHIP 快照 → pickup 分析、CRM 會員（OHIP CRM API） | SPEC_project_split_revenue_suite、SPEC_crm_membership |
| E2 | 商業化 | 形態 B（單租戶產品）之可行性與投入 | COMMERCIALIZATION_ASSESSMENT |
| E3 | MCP Server／AI 助理 | 讓 Claude 等 AI 直接查 Portal 資料 | MCP_SERVER_FEASIBILITY |
| E4 | 去 Ragic 化評估 | 哪些表單值得改成 Portal 原生（簽核 approvals 已是先例） | — |

# 8. 時程總表

| 時程 | 重點項目 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 1Y 上半 | A1 合約↔請款（Portal 端對應）、A2 合約↔採購、A3 預算遷 PG ＋ 合約↔預算、A5 稽核／KPI 收尾、B1 就緒清單、B2 欄位稽核、D3 資安、C4 Analyze PoC 啟動 | 合約成為請購／採購／請款／預算的共同骨幹；預算模組全面在 PG |
| 1Y 下半 | A4 報修結構化、A6 第二批樓層圖、C1 戰情二階、C4 PoC 驗證、D1 測試起步、D4 告警 | Analyze PoC 有量化成果（Confidence／Accuracy）；Ragic 端 P1 欄位到位 |
| 2Y | C2 財務一條線、C3 PWA、C5 Analyze Phase 2、B4 主檔治理、D2 部署重構、D1 測試成熟 | 管理層可從一個畫面看完「承諾 → 動支」；部署可重複 |
| 3Y | C5 Analyze Phase 3、E 系列擇一～二項落地 | 依 2Y 底裁示決定 |

# 9. 待補充與下一步

- A1：設計 Portal 端「合約 ↔ 請款單」對應表（含自動建議規則與人工確認 UI）。

- A3：預算 DB 遷入 PG 的 Alembic migration 與資料搬遷計畫。

- B1：建立 Ragic 就緒清單首版（從 FEATURE_MAP 缺口清單起草）。

- C4：劃定 Analyze PoC 範圍與成功 KPI（依規劃書第 27～28 節）。

- 各主軸補上人力／預算估計與風險。