## 待辦總覽
Portal 待辦追蹤 — 2026-04-27 現況
# | 功能項目 | 說明 | 狀態 | 優先級 | 截止日 | 涉及檔案（主要） | 對應決議 | 備註
━━ ✅ 已完成 ━━
1 | 安全補強：全 API 需登入 + 角色限制 | 19 個 router 補 get_current_user；13 router 30 端點補 require_roles | ✅ 完成 | P1 | 2026-04-26 | backend/app/routers/*.py（19 個） | 安全補強
2 | 前端 JWT 統一（保全 + 商場巡檢） | securityPatrol.ts / mallFacilityInspection.ts 改用 apiClient，移除裸 axios | ✅ 完成 | P1 | 2026-04-26 | frontend/src/api/securityPatrol.ts frontend/src/api/mallFacilityInspection.ts | Task A
3 | 商場巡檢 0/0=0% 修正（has_data） | FloorInspectionStats 新增 has_data 欄位，前端無資料日改顯示「尚無資料」 | ✅ 完成 | P1 | 2026-04-26 | schemas/mall_dashboard.py routers/mall_dashboard.py frontend/.../MallDashboard/index.tsx | Task C
4 | IHG 客房保養表季度視角（?view=quarter） | 前端聚合 Q1–Q4，Segmented 月份/季度切換，QuarterCellComp，季度 Drawer 穿透月份明細 | ✅ 完成 | P1 | 2026-04-26 | frontend/src/pages/IHGRoomMaintenance/index.tsx | 04-23 會議 §客房保養/巡檢 P1
5 | 工項類別分析新增 IHG 第 4 來源 | work_category_analysis.py 新增 ihg_room 來源，工時=raw_json[工時計算]÷60，類別=例行維護 | ✅ 完成 | P1 | 2026-04-26 | backend/app/routers/work_category_analysis.py | ExecDashboard + WorkCategoryAnalysis 自動納入
6 | 照片縮圖 + 放大 Modal | 明細列加入 <Image.PreviewGroup>；後端確認 Ragic 圖片 URL 正確解析至 images[] | ✅ 完成 | P2 | 2026-04-26 | frontend/src/pages/LuqunRepair/index.tsx frontend/src/pages/DazhiRepair/index.tsx | 04-23 會議 §儀表板導覽 P2
7 | 問號 Tooltip（KPI 公式說明） | 各儀表板統計卡標題旁加 <Tooltip><QuestionCircleOutlined />，說明各 KPI 計算口徑 | ✅ 完成 | P2 | 2026-04-26 | 各前端儀表板頁面 | 04-23 會議 §儀表板導覽 P2
8 | 高工時/高費用 Top 清單拆分已結案/未結案 | luqun_repair_service.py & dazhi_repair_service.py compute_dashboard() 各拆兩組 | ✅ 完成 | P2 | 2026-04-27 | backend/app/services/luqun_repair_service.py backend/app/services/dazhi_repair_service.py | 04-23 會議 §高工時/高費用雙清單 P2
9 | 資料更新時間戳前端顯示 | Dashboard 頁頭顯示 sys.last_sync_at；ExecDashboard 標題區顯示 stats.meta.last_sync_at | ✅ 完成 | P2 | 2026-04-27 | routers/work_category_analysis.py frontend/Dashboard/index.tsx frontend/ExecDashboard/index.tsx | 04-23 會議 §儀表板導覽
10 | 預算看板超支警示視覺（顏色 + Icon） | 部門摘要表列色：超支=紅底、預警=黃底；超支科目卡改紅色漸層標題；Icon 標示；▲ 超支金額 | ✅ 完成 | P2 | 2026-04-27 | frontend/src/pages/Budget/index.tsx | 04-23 會議 §預算看板 P2
━━ 🔧 待辦（可執行）━━
11 | 大直補 deduction_counter_name 欄位 | DazhiRepairCase model 新增 deduction_counter_name；sync 時從 Ragic 對應欄位填入；前端 Drawer 顯示 | 🔧 待辦 | P2 | 2026-04-28 | backend/app/models/dazhi_repair.py backend/app/services/dazhi_repair_sync.py frontend/src/pages/DazhiRepair/index.tsx | 04-23 會議 §大直工務報修 | 截止最近，優先處理
12 | 「待修中」預設狀態 + 批次改寫空白 | luqun/dazhi_repair case_status 空白值在 sync 時自動填入「待修中」；現有空白資料批次補值 | 🔧 待辦 | P1 | 2026-04-30 | backend/app/services/luqun_repair_sync.py backend/app/services/dazhi_repair_sync.py | 04-23 會議 §案件狀態
13 | 匯出 Excel 加說明列 | luqun/dazhi /export 端點匯出的 Excel 第一列加欄位說明（繁體中文欄名 + 單位說明） | 🔧 待辦 | P2 | 2026-05-03 | backend/app/routers/luqun_repair.py backend/app/routers/dazhi_repair.py | 04-23 會議 §匯出功能
━━ ⏸ 暫緩 ━━
14 | 完工時間格式修正（strftime 補時分） | luqun/dazhi_repair.py to_dict() completed_at 補 HH:MM 格式 | ⏸ 暫緩 | P3 | — | backend/app/models/luqun_repair.py backend/app/models/dazhi_repair.py |  | 業主暫不要求，擇期處理
━━ ❌ Blocked（等外部確認）━━
15 | 請款單「預算使用月份」YYYY-MM | budget_transactions 新增 budget_usage_month（YYYY-MM）欄位 | ❌ Blocked | P2 | 2026-05-06 | backend/app/core/budget_database.py | 04-23 會議 §請款單 | 等財務確認口徑
16 | 財務解鎖/調整/留痕機制 | budget_adjustments table schema 設計；API + 前端異動歷程頁 | ❌ Blocked | P2 | 2026-05-10 | backend/app/core/budget_database.py | 04-23 會議 §財務管理 | schema 設計待討論
17 | IHG 代碼對照表 | 建 ihg_code_reference 表 + GET /api/v1/ihg-codes；前端 Tooltip 顯示中文說明 | ❌ Blocked | P2 | — | backend/app/models/ihg_code_reference.py backend/app/routers/ihg_codes.py | 04-23 會議 §IHG | 等業主提供正式代碼定義文件
18 | 案件進度雙欄位（case_progress） | luqun/dazhi_repair 新增 progress_note + progress_attachments；Ragic 端欄位待就緒 | ❌ Blocked | P1 | — | backend/app/models/luqun_repair.py backend/app/models/dazhi_repair.py | 04-23 會議 §案件雙欄位 | Ragic 端欄位尚未完成
19 | 事件單模組（IncidentCase） | 上級交辦/緊急事件獨立模組，含 event_order model + router + 前端頁面 | ❌ Blocked | P1 | — | backend/app/models/event_order.py backend/app/routers/event_orders.py | 04-23 會議 §事件單 | Ragic 端欄位尚未就緒
20 | 作業類型結構化欄位（work_type） | luqun/dazhi_repair 將 repair_type 拆為結構化 work_type enum | ❌ Blocked | P1 | — | backend/app/models/luqun_repair.py backend/app/models/dazhi_repair.py | 04-23 會議 §工項分類 | Ragic 端欄位尚未就緒

## 本週到期
本週到期 & 近期截止（截至 2026-04-27）
截止日 | 優先級 | 功能項目 | 狀態 | 說明摘要 | 涉及檔案 | 備註
2026-04-28 | P2 | 大直補 deduction_counter_name 欄位 | 🔧 待辦 | DazhiRepairCase model 新增欄位，sync 對應，前端 Drawer 顯示 | models/dazhi_repair.py services/dazhi_repair_sync.py DazhiRepair/index.tsx | ⚡ 最緊急
2026-04-30 | P1 | 「待修中」預設狀態 + 批次改寫空白 | 🔧 待辦 | sync 時空白 case_status 自動填「待修中」；現有資料批次補值 | services/luqun_repair_sync.py services/dazhi_repair_sync.py
2026-05-03 | P2 | 匯出 Excel 加說明列 | 🔧 待辦 | /export 匯出 Excel 第一列加繁體中文欄名 + 單位說明 | routers/luqun_repair.py routers/dazhi_repair.py
2026-05-06 | P2 | 請款單「預算使用月份」YYYY-MM | ❌ Blocked | budget_transactions 新增 budget_usage_month 欄位 | core/budget_database.py | 等財務確認口徑
2026-05-10 | P2 | 財務解鎖/調整/留痕機制 | ❌ Blocked | budget_adjustments table schema + API + 前端 | core/budget_database.py | schema 設計待討論

## 本週完成
本週已完成（2026-04-25 ～ 2026-04-27）
完成日 | 優先級 | 功能項目 | 涉及檔案（主要） | 對應決議
2026-04-26 | P1 | 安全補強：全 API 需登入 + 角色限制 | backend/app/routers/*.py（19 個） | 安全補強
2026-04-26 | P1 | 前端 JWT 統一（保全 + 商場巡檢） | api/securityPatrol.ts api/mallFacilityInspection.ts | Task A
2026-04-26 | P1 | devLogin() 改呼叫真實後端 | frontend/src/pages/Login/index.tsx | Task B
2026-04-26 | P1 | 商場巡檢 0/0=0% 修正（has_data） | schemas/mall_dashboard.py routers/mall_dashboard.py MallDashboard/index.tsx | Task C
2026-04-26 | P1 | IHG 客房保養表季度視角（?view=quarter） | IHGRoomMaintenance/index.tsx | 04-23 §客房保養 P1
2026-04-26 | P1 | 工項類別分析新增 IHG 第 4 來源（ihg_room） | routers/work_category_analysis.py | ExecDashboard 自動納入
2026-04-26 | P2 | 照片縮圖 + 放大 Modal | LuqunRepair/index.tsx DazhiRepair/index.tsx | 04-23 §儀表板 P2
2026-04-26 | P2 | 問號 Tooltip（KPI 公式說明） | 各儀表板頁面 | 04-23 §儀表板 P2
2026-04-27 | P2 | 高工時/高費用 Top 清單拆分已結案/未結案 | services/luqun_repair_service.py services/dazhi_repair_service.py | 04-23 §雙清單 P2
2026-04-27 | P2 | 資料更新時間戳前端顯示 | routers/work_category_analysis.py Dashboard/index.tsx ExecDashboard/index.tsx | 04-23 §儀表板
2026-04-27 | P2 | 預算看板超支警示視覺（顏色 + Icon） | frontend/src/pages/Budget/index.tsx | 04-23 §預算看板 P2