## 4.1 報修統計
春大直工務部 ｜ 2026 年度報修統計
統計項目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 合計
① 上月累計未完成項目數 | 3 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 53
② 上月未完成，本月結案數 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1970
③ 上月累計完成數（① - ②） | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36
④ 累計項目完成率（%） | 84.8% | 91.9% | 77.8% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | —
⑤ 本月報修項目數 | 26 | 4 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83
⑥ 本月報修項目完成數 | 21 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
⑦ 本月未完成數 | 5 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
⑧ 本月報修項目完成率（%） | 80.8% | 75% | 0% | 91.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | —
平均結案天數（天） | 2.7 | 1.9 | — | 7.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.0667
資料來源：春大直 - 報修清單總表20260429.xlsx ｜ 統計年度：2026 ｜ 完成判定：完工時間不為空 或 狀態/處理狀況∈{結案、已辦驗…} ｜ ③ = ①－②

## 原始數據
報修編號 | 報修單位 | 報修日期 | 標題 | 報修類型 | 發生樓層 | 問題狀態 | 狀態 | 完工時間 | 結案時間 | 委外費用 | 維修費用 | 扣款費用 | 維修工時(天) | 是否結案 | 報修年 | 報修月 | 結案年 | 結案月 | 統計年(stat_year) | 統計月(stat_month) | 結案天數(close_days)
202604-045 | 營業 | 2026-04-28 00:00 | 5/1，二快閃櫃設櫃 | 公區 | 1F | [8 empty] | ✗ | 2026 | 4 |  |  | 2026 | 4
202604-044 | 服務台 | 2026-04-27 00:00 | 3樓女廁進來第二間馬桶不通 | 衛厠 | 3F |  | 結案 | 2026-04-29 09:03 | 2026-04-29 09:03 |  |  | 0 |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2
202604-043 | 管理 | 2026-04-27 00:00 | 2026上半年消防缺改善 | 消防 |  |  |  | 2026-04-28 10:13 |  |  | 2026上半年消防缺改善 |  |  | ✗ | 2026 | 4 |  |  | 2026 | 4
20260400072 | 服務台 | 2026-04-27 00:00 | 漢堡世家電子鎖沒電(測試單，勿理會) | 機電 | 1F |  | 結案 | 2026-04-27 13:55 | 2026-04-27 11:58 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 0
202604-041 | 服務台 | 2026-04-25 00:00 | B2水管漏水 | 給&排水 | B2F |  | 結案 | 2026-04-28 17:30 | 2026-04-27 12:05 |  |  | 0 |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2
202604-040 | 服務台 | 2026-04-25 00:00 | 漢堡世家電子鎖沒電 | 機電 | 1F |  | 結案 | 2026-04-28 17:23 | 2026-04-27 11:58 |  |  | 0 |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2
202604-039 | 服務台 | 2026-04-25 00:00 | 泰市場發現後場臥櫃冰箱沒有電力 | 凍&藏類設備 | 4F |  | 結案 | 2026-04-28 17:24 | 2026-04-27 12:17 |  |  | 0 |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2
202604-038 | 服務台 | 2026-04-25 00:00 | 瞞著爹前天井柱燈閃爍 | 專櫃 | 1F |  | 結案 | 2026-04-28 17:25 | 2026-04-27 11:57 |  | 137 | 137 |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2
202604-037 | 營業 | 2026-04-23 00:00 | 1f 牪肉舖 水管破洞漏水，已購買新水管，請工務安裝，需收費 | 給&排水 | 1F | 急單 | 結案 | 2026-04-29 08:25 | 2026-04-24 08:17 |  |  | 800 | 1 | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 1
202604-036 | 服務台 | 2026-04-23 00:00 | 4樓愛心廁所 紅色按鈕加裝壓克力盒 | 衛厠 | 4F |  |  | 2026-04-23 16:53 | [5 empty] | ✗ | 2026 | 4 |  |  | 2026 | 4
202604-035 | 營業 | 2026-04-23 00:00 | 戶外餐車--旨燕拉麵，電子鎖電力不足 | 專櫃 | 1F |  |  | 2026-04-24 11:46 | [5 empty] | ✗ | 2026 | 4 |  |  | 2026 | 4
1129 | 管理 | 2025-11-25 15:32 | 第一階段和第二階段: 汙水管路通管工程 (急單廠商11/26進場) | 給排水 |  |  | 結案 | 2025-11-29 19:53 | 2025-12-04 08:27 | 69300 |  | 146193 |  | ✓ | 2025 | 11 | 2025 | 12 | 2025 | 12 | 9
1097 | 營業 | 2025-10-21 15:51 | 2F 燒鳥新增排煙濾網工程 | 專櫃 | 2F |  | 結案 | 2025-12-11 13:15 | 2025-12-26 11:18 | 30000 |  | 50400 |  | ✓ | 2025 | 10 | 2025 | 12 | 2025 | 12 | 66
202604-034 | 工務 | 2026-04-22 00:00 | 植福路3面輸出牆的格柵天花板，需要新增6個電線接口 | 商場公區 | 1F |  |  | 2026-04-28 09:19 | [5 empty] | ✗ | 2026 | 4 |  |  | 2026 | 4
202604-033 | 工務 | 2026-04-22 00:00 | 植福路樂群三路口三角招牌電源插座安裝 |  |  |  |  | 2026-04-28 09:18 | [5 empty] | ✗ | 2026 | 4 |  |  | 2026 | 4
1236 | 管理 | 2026-02-11 12:57 | B2F截油槽排水主幹管堵塞 | 給排水 | B2F |  | 結案 | 2026-02-13 13:47 | 2026-02-26 10:05 | 15750 |  |  |  | ✓ | 2026 | 2 | 2026 | 2 | 2026 | 2 | 15
1232 | 服務台 | 2026-02-09 20:30 | 一樓回收區無法排水、堵塞 | 給排水 |  |  | 結案 | 2026-02-11 17:52 | 2026-02-23 08:48 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 2 | 2026 | 2 | 2026 | 2 | 14
1229 | 服務台 | 2026-02-07 16:15 | 泰市場開放區排水管堵塞 |  |  |  | 結案 | 2026-02-09 09:32 | 2026-02-11 16:39 |  |  | 1260 |  | ✓ | 2026 | 2 | 2026 | 2 | 2026 | 2 | 4
1222 | 服務台 | 2026-01-31 14:30 | 4樓泰市場瓦斯警報不定時發報請協助調整 |  |  |  | 結案 | 2026-02-04 17:34 | 2026-02-11 16:40 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 2 | 2026 | 2 | 11
1221 | 營業 | 2026-01-30 18:04 | b梯員工出入口安全門地鉸鍊無法回𢓴 |  | 1F |  | 結案 | 2026-01-31 12:46 | 2026-02-02 08:41 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 2 | 2026 | 2 | 3
1220 | 管理 | 2026-01-30 09:45 | B1辦公室前洗手台排水管漏水 |  | B1F |  | 結案 | 2026-01-31 12:46 | 2026-02-26 10:06 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 2 | 2026 | 2 | 27
1215 | 服務台 | 2026-01-29 12:29 | B3,239車位前投射燈不亮 |  |  |  | 結案 | 2026-01-31 14:25 | 2026-02-02 08:41 |  | 620 |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 2 | 2026 | 2 | 4
1214 | 服務台 | 2026-01-29 11:01 | 固德威天花板水管漏水 |  |  |  | 結案 | 2026-01-31 16:08 | 2026-02-02 08:43 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 2 | 2026 | 2 | 4
1213 | 服務台 | 2026-01-29 10:54 | 傻滷天井柱燈不亮 |  |  |  | 結案 | 2026-01-30 11:25 | 2026-02-02 08:43 |  | 137 |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 2 | 2026 | 2 | 4
1207 | 營業 | 2026-01-22 21:05 | 2/5~2/6租賃油壓車 | 商場公區 | B1F |  | 結案 | 2026-02-04 17:36 | 2026-02-11 16:40 |  | 9450 |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 2 | 2026 | 2 | 20
1188 | 管理 | 2026-01-08 10:22 | B1回收室廚餘冰箱溫度異常 | 後勤空間 | B1F |  | 結案 | 2026-01-25 16:16 | 2026-02-26 10:06 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 2 | 2026 | 2 | 49
1182 | 行銷 | 2026-01-05 14:46 | 1/21前完成 - 戶外九宮格燈箱燈箱片安裝 |  |  |  | 結案 | 2026-02-11 17:55 | 2026-02-13 12:33 | 9000 |  |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 2 | 2026 | 2 | 39
1210 | 服務台 | 2026-01-25 15:22 | B1漏水 |  |  |  | 結案 | 2026-01-25 16:10 | 2026-01-29 14:17 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 4
1209 | 服務台 | 2026-01-24 18:15 | B2,162車位上方集水盤漏水 |  |  |  | 結案 | 2026-01-25 16:12 | 2026-01-29 14:17 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 5
1203 | 管理 | 2026-01-19 09:55 | B梯員工出入口-1F安全門無法自動回復 | 消防 | 1F |  | 結案 | 2026-01-21 09:59 | 2026-01-23 17:06 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 4
1201 | 營業 | 2026-01-17 19:18 | 1樓大門門把鬆脫（近富錦樹） | 商場公區 | 1F |  | 結案 | 2026-01-20 14:41 | 2026-01-23 17:06 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 6
1200 | 服務台 | 2026-01-17 11:52 | B1預備車位（發電機房外）天花板吸頂燈不亮 |  |  |  | 結案 | 2026-01-21 11:18 | 2026-01-23 17:06 |  | 294 |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 6
1197 | 服務台 | 2026-01-12 21:30 | 4樓男廁一顆燈泡壞掉 |  | 4F |  | 結案 | 2026-04-27 15:00 | 2026-01-23 17:07 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 11
1196 | 服務台 | 2026-01-11 12:03 | 車道安全上方燈開了20分鐘才會亮 |  |  |  | 結案 | 2026-01-22 15:41 | 2026-01-23 17:07 |  | 520 |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 12
1195 | 服務台 | 2026-01-09 11:56 | B2,158車位旁日光燈不亮 |  |  |  | 結案 | 2026-01-09 15:19 | 2026-01-12 08:15 |  | 74 |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 3
1193 | 工務 | 2026-01-08 12:31 | 1-03 前臨時櫃位電力配置 | 商場公區 | 1F |  | 結案 | 2026-01-09 14:45 | 2026-01-12 08:16 |  | 263 |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 4
1189 | 管理 | 2026-01-08 10:28 | 垃圾廚餘間電錶異常 | 後勤空間 | B1F |  | 結案 | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-16 08:04 | 500 |  |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 8
1186 | 服務台 | 2026-01-07 11:31 | SAKEMARU燈罩燈泡不亮 |  |  |  | 結案 | 2026-01-07 11:34 | 2026-01-09 10:42 |  | 137 |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 2
1185 | 管理 | 2026-01-05 18:46 | B1回收室水槽漏水 | 後勤空間 | B1F |  | 結案 | 2026-01-07 10:58 | 2026-01-09 10:42 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 4
1184 | 行銷 | 2026-01-05 14:56 | 可推式燈箱-笙弘來施工&擺放到戶外施工區 |  |  |  | 結案 | 2026-01-07 12:41 | 2026-01-09 10:42 | 2000 |  |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 4
1181 | 服務台 | 2026-01-04 15:57 | B3,245車位前投射燈不亮 |  |  |  | 結案 | 2026-01-04 17:51 | 2026-01-09 10:43 |  | 620 |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 5
1179 | 服務台 | 2026-01-02 11:06 | 2樓燒鳥層板燈不亮 |  |  |  | 結案 | 2026-01-02 11:23 | 2026-01-09 10:43 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 7
1178 | 服務台 | 2026-01-01 12:10 | 味爵電力問題 | 專櫃 | 1F |  | 結案 | 2026-01-01 13:01 | 2026-01-05 11:37 |  | 550 | 1591 |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 4
1177 | 營業 | 2025-12-31 20:16 | B2停車場車道前方大面積積水 | 商場公區 | B2F |  | 結案 | 2026-01-02 11:23 | 2026-01-09 17:01 |  |  |  |  | ✓ | 2025 | 12 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 9
1176 | 服務台 | 2025-12-31 14:54 | 2樓貨梯廳吸頂燈故障 | 商場公區 | 2F |  | 結案 | 2025-12-31 16:07 | 2026-01-09 10:43 |  | 294 |  |  | ✓ | 2025 | 12 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 9
1172 | 服務台 | 2025-12-27 21:39 | 味爵220V插座短路 | 專櫃 | 1F |  | 結案 | 2026-01-01 13:19 | 2026-01-09 17:01 |  |  | 1433 |  | ✓ | 2025 | 12 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 13
1165 | 營業 | 2025-12-20 16:38 | 1F 花店旁大門邊新增臨時櫃需求電力110V 220V POS機網路線 | 商場公區 | 1F |  | 結案 | 2026-01-02 14:19 | 2026-01-05 11:38 |  |  |  |  | ✓ | 2025 | 12 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 16
1156 | 管理 | 2025-12-10 14:30 | 商場1F桌面的回收提醒餐牌太鋒利請協助處理 | 商場公區 | 1F |  | 結案 | 2025-12-15 17:14 | 2026-01-09 17:02 |  | 1153 |  |  | ✓ | 2025 | 12 | 2026 | 1 | 2026 | 1 | 30
202604-032 | 服務台 | 2026-04-21 00:00 | 1樓牪牛肉側門關不起來 | 商場公區 | 1F |  | 結案 | 2026-04-24 08:15 | 2026-04-24 08:15 |  |  | 0 | 1 | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 3
202604-031 | 服務台 | 2026-04-20 00:00 | 一樓收碗區區櫃台門壞掉.修好又壞掉 | 商場公區 | 1F |  | 結案 | 2026-04-27 11:48 | 2026-04-24 09:40 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 4
202604-030 | 服務台 | 2026-04-20 00:00 | 一樓收碗區區櫃台門壞掉 | 專櫃 | 1F |  | 結案 | 2026-04-27 11:48 | 2026-04-24 09:39 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 4
202604-029 | 服務台 | 2026-04-20 00:00 | 牪牛肉的冰箱漏水 | 專櫃 | 1F |  | 結案 | 2026-04-24 08:17 | 2026-04-24 08:17 |  |  |  | 1 | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 4
202604-028 | 營業 | 2026-04-19 00:00 | B1樓 紙箱回收籠車上方消防設備自天花板掉落 | 後勤空間 | B1F | 急單 | [7 empty] | ✗ | 2026 | 4 |  |  | 2026 | 4
202604-027 | 營業 | 2026-04-19 00:00 | 請安排5月份 各專櫃汙水管通管工程 | 給排水 | [9 empty] | ✗ | 2026 | 4 |  |  | 2026 | 4
202604-026 | 營業 | 2026-04-19 00:00 | 2樓殘障廁所 沒水 有臭味 請緊急維修 | 衛厠 | 2F | 急單 | 結案 | 2026-04-24 08:20 | 2026-04-24 08:20 |  | 38 | 0 |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 5
202604-025 | 營業 | 2026-04-18 00:00 | 1F 回收台(靠貨梯旁)門片故障需修理 | 商場公區 | 1F | 急單 | 結案 | 2026-04-24 08:21 | 2026-04-24 08:21 |  |  | 0 | 1 | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 6
202604-024 | 服務台 | 2026-04-18 00:00 | 2樓下一樓手扶梯斷斷續續的停止 | 商場公區 | 2F |  | 結案 | 2026-04-23 14:13 | 2026-04-23 14:13 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 5
202604-023 | 服務台 | 2026-04-17 00:00 | 1樓環狀燈泡閃爍，salud、果汁店 | 商場公區 | 1F |  | 結案 | 2026-04-24 09:37 | 2026-04-24 09:37 |  | 142 | 0 | 1 | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 7
202604-022 | 服務台 | 2026-04-16 00:00 | 桌子高低 | 商場公區 | 1F | [8 empty] | ✗ | 2026 | 4 |  |  | 2026 | 4
202604-021 | 服務台 | 2026-04-16 00:00 | 二樓女廁第二間馬桶蓋掉落 請維修處理 | 衛厠 | 2F |  | 結案 | 2026-04-21 09:29 | 2026-04-21 09:29 |  |  |  | 10 | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 5
202604-020 | 管理 | 2026-04-15 00:00 | 2樓女廁第2間馬桶蓋壞了 | 衛厠 | 2F |  | 結案 | 2026-04-23 14:12 | 2026-04-22 08:31 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 7
202604-019 | 營業 | 2026-04-15 00:00 | 泰市場煎魚台上方偵煙器移位 | 消防 | 4F |  | 結案 | 2026-04-27 12:18 | 2026-04-27 12:18 |  | 1600 |  | 1.5 | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 12
202604-018 | 管理 | 2026-04-13 00:00 | 2樓男廁第3間馬桶蓋壞了 | 衛厠 | 2F |  | 結案 | 2026-04-21 09:51 | 2026-04-21 09:50 |  |  | 0 |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 8
202604-017 | 管理 | 2026-04-13 00:00 | 2樓女廁第2間門鎖掉落 | 衛厠 | 2F |  | 結案 | 2026-04-21 09:48 | 2026-04-21 09:48 |  |  | 0 |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 8
202604-016 | 營業 | 2026-04-12 00:00 | 二下一手扶梯不定時停止運作，代碼5 | 商場公區 |  | 急單 | 結案 | 2026-04-21 09:49 | 2026-04-21 09:49 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 9
202604-015 | 營業 | 2026-04-12 00:00 | 商場容留計數器未作動 | 商場公區 | 1F | 急單 | 結案 | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-22 08:30 |  |  | 0 |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 10
202604-014 | 管理 | 2026-04-10 00:00 | 側門上面的鋁合金不見 | 建築 | 1F |  |  | 2026-04-13 10:39 | [5 empty] | ✗ | 2026 | 4 |  |  | 2026 | 4
202604-013 | 管理 | 2026-04-10 00:00 | 小後苑植福路旁有野草雜草沒有清除 | 商場公區 | 1F |  | 結案 | 2026-04-21 09:49 | 2026-04-21 09:49 |  |  |  | 5 | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 11
202604-012 | 管理 | 2026-04-10 00:00 | 植福路上南花圃內的固定鋼索要移除 | 其他 | 1F |  | 結案 | 2026-04-27 12:12 | 2026-04-27 12:12 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 17
202604-011 | 管理 | 2026-04-10 00:00 | 植福路上照樹燈的電線外露 | 照明 | 1F |  |  | 2026-04-28 09:11 | [5 empty] | ✗ | 2026 | 4 |  |  | 2026 | 4
202604-010 | 管理 | 2026-04-10 00:00 | 植福路側門旁花台內水管凌亂及戶外電箱損壞 | 其他 | 1F |  | 結案 | 2026-04-27 13:54 | 2026-04-27 13:54 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 17
202604-009 | 管理 | 2026-04-10 00:00 | 植福路上花舖的固定鋼索圈要移除 | 其他 | 1F |  |  | 2026-04-23 18:04 | [5 empty] | ✗ | 2026 | 4 |  |  | 2026 | 4
202604-008 | 管理 | 2026-04-10 00:00 | 剪鋼索及木頭支架 | 其他 | 1F |  |  | 2026-04-11 18:34 | [5 empty] | ✗ | 2026 | 4 |  |  | 2026 | 4
202604-007 | 營業 | 2026-04-10 00:00 | 傻雞前天井柱燈不亮 | 商場公區 | 1F |  | 結案 | 2026-04-13 10:28 | 2026-04-13 10:28 |  | 137 |  |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 3
202604-006 | 服務台 | 2026-04-07 13:57 | 三樓女廁洗手檯投照燈故障 |  | 3F |  | 結案 | 2026-04-27 11:46 | 2026-04-27 11:46 |  | 499 |  | 1 | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 20
202604-005 | 服務台 | 2026-04-06 11:15 | 一樓戶外woolloomooloo 旁垃圾桶，玻璃瓶桶脫落 |  |  |  | 結案 | 2026-04-21 09:48 | 2026-04-21 09:48 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 15
202604-004 | 服務台 | 2026-04-05 10:30 | 瞞著爹前天井柱燈不亮 |  |  |  | 結案 | 2026-04-17 09:04 | 2026-04-08 13:56 |  | 137 |  |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 3
202604-003 | 服務台 | 2026-04-04 21:22 | B4,356號停車格上方水管滴水 |  |  |  | 結案 | 2026-04-21 09:49 | 2026-04-21 09:49 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 17
202604-002 | 營業 | 2026-04-02 15:14 | 1F戶外餐車漢堡世家新增切肉機需求電源 3相220V | 專櫃 | 1F |  | 結案 | 2026-04-10 10:10 | 2026-04-10 10:10 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 8
202604-001 | 服務台 | 2026-04-02 11:27 | 1樓側門的地錬故障 |  | 1F |  | 結案 | 2026-04-24 09:37 | 2026-04-24 09:37 | 31300 |  |  |  | ✓ | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 22
20260400013 | 營業 | 2026-03-30 18:23 | 戶外廣場招牌燈座，富錦樹、小後苑門把生鏽 |  | 1F |  |  | 2026-04-13 10:21 | [5 empty] | ✗ | 2026 | 3 |  |  | 2026 | 3
20260400012 | 服務台 | 2026-03-30 11:37 | B梯安全門門把快掉了 |  |  |  | 結案 | 2026-04-10 10:08 | 2026-04-08 13:50 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 3 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 9
20260400011 | 服務台 | 2026-03-25 20:09 | 3樓九華樓外天花2投射燈不亮 |  |  |  | 結案 | 2026-04-10 10:15 | 2026-04-08 13:50 |  |  |  |  | ✓ | 2026 | 3 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 14
20260400010 | 工務 | 2026-03-24 10:06 | SP1汙水槽警報響 | 給排水 | B4F |  | 結案 | 2026-04-24 09:38 | 2026-03-26 16:57 | 25000 |  |  |  | ✓ | 2026 | 3 | 2026 | 3 | 2026 | 3 | 2
20260400009 | 管理 | 2026-03-18 16:24 | B1辦公室室外冷氣主機更換 | 空調 | B1F |  |  | 2026-04-13 11:41 | 2026-03-31 08:13 | 126084 |  |  |  | ✗ | 2026 | 3 | 2026 | 3 | 2026 | 3
20260400008 | 服務台 | 2026-03-16 16:45 | 車道口廣場的指示牌燈不亮 |  | 1F |  | 結案 | 2026-04-27 12:19 | 2026-04-27 12:19 |  |  |  | 2 | ✓ | 2026 | 3 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 42
20260400007 | 營業 | 2026-03-16 11:17 | 1F 側門消防門會彈回來 無法固定 |  | 1F |  | 結案 | 2026-04-10 10:16 | 2026-04-08 13:51 | 9975 |  |  |  | ✓ | 2026 | 3 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 23
20260400006 | 管理 | 2026-03-09 14:50 | 商場3F3-06櫃位消防灑水改管、新增工程 | 消防 | 3F |  |  | 2026-04-13 11:41 | 2026-03-16 08:11 | 210000 |  |  |  | ✗ | 2026 | 3 | 2026 | 3 | 2026 | 3
20260400005 | 營業 | 2026-02-14 13:44 | 三樓九華樓帶位櫃檯與柱子中間地板凹陷 | 商場公區 | 3F |  |  | 2026-03-23 15:28 | [5 empty] | ✗ | 2026 | 2 |  |  | 2026 | 2
20260400004 | 營業 | 2026-01-18 11:25 | 1F小後苑大門無法鎖 | 專櫃 | 1F |  | 結案 | 2026-04-10 10:17 | 2026-04-10 10:17 | 13150 |  | 17955 |  | ✓ | 2026 | 1 | 2026 | 4 | 2026 | 4 | 82
⬆ 黃色欄位為系統推導欄位（Portal 計算邏輯）

## 工作表1
報修編號 | 標題 | 樓層 | 報修時間 | 狀態 | 結案天數 | 費用合計 | 扣款專櫃 | 詳情
202604-028 | B1樓 紙箱回收籠車上方消防設備自天花板掉落 | B1F | 2026-04-19 21:34 | - | - | - |  |  | 202604-028
202604-027 | 請安排5月份 各專櫃汙水管通管工程 |  | 2026-04-19 19:43 | - | - | - |  |  | 202604-027
202604-026 | 2樓殘障廁所 沒水 有臭味 請緊急維修 | 2F | 2026-04-19 14:42 | 已辦驗 | 4.7 天 | 38 |  |  | 202604-026
202604-025 | 1F 回收台(靠貨梯旁)門片故障需修理 | 1F | 2026-04-18 20:24 | 已辦驗 | 5.5 天 | - |  |  | 202604-025
202604-024 | 2樓下一樓手扶梯斷斷續續的停止 | 2F | 2026-04-18 17:48 | 已辦驗 | 4.8 天 | - |  |  | 202604-024
202604-023 | 1樓環狀燈泡閃爍，salud、果汁店 | 1F | 2026-04-17 10:54 | 已辦驗 | 7.0 天 | 142 |  |  | 202604-023
202604-022 | 桌子高低 | 1F | 2026-04-16 19:55 | - | - | - |  |  | 202604-022
202604-021 | 二樓女廁第二間馬桶蓋掉落 請維修處理 | 2F | 2026-04-16 15:53 | 已辦驗 | 4.7 天 | - |  |  | 202604-021
202604-020 | 2樓女廁第2間馬桶蓋壞了 | 2F | 2026-04-15 16:51 | 已辦驗 | 7.9 天 | - |  |  | 202604-020
202604-019 | 泰市場煎魚台上方偵煙器移位 | 4F | 2026-04-15 11:46 | 待辦驗 | 12.0 天 | 1600 | 泰市場 |  | 202604-019
202604-018 | 2樓男廁第3間馬桶蓋壞了 | 2F | 2026-04-13 15:05 | 已辦驗 | 7.8 天 | - |  |  | 202604-018
202604-017 | 2樓女廁第2間門鎖掉落 | 2F | 2026-04-13 10:22 | 已辦驗 | 8.0 天 | - |  |  | 202604-017
202604-016 | 二下一手扶梯不定時停止運作，代碼5 |  | 2026-04-12 19:51 | 已辦驗 | 8.6 天 | - |  |  | 202604-016
202604-015 | 商場容留計數器未作動 | 1F | 2026-04-12 19:48 | 已辦驗 | 9.5 天 | - |  |  | 202604-015
202604-014 | 側門上面的鋁合金不見 | 1F | 2026-04-10 16:30 | 處理中 | 2.8 天 | - |  |  | 202604-014
202604-013 | 小後苑植福路旁有野草雜草沒有清除 | 1F | 2026-04-10 16:29 | 已辦驗 | 10.7 天 | - |  |  | 202604-013
202604-012 | 植福路上南花圃內的固定鋼索要移除 | 1F | 2026-04-10 16:27 | 待辦驗 | 16.8 天 | - |  |  | 202604-012
202604-011 | 植福路上照樹燈的電線外露 | 1F | 2026-04-10 16:25 | 委外處理 | 17.7 天 | - |  |  | 202604-011
202604-010 | 植福路側門旁花台內水管凌亂及戶外電箱損壞 | 1F | 2026-04-10 16:24 | 待辦驗 | 16.9 天 | - |  |  | 202604-010
202604-009 | 植福路上花舖的固定鋼索圈要移除 | 1F | 2026-04-10 16:21 | 處理中 | 13.1 天 | - |  |  | 202604-009
202604-008 | 剪鋼索及木頭支架 | 1F | 2026-04-10 16:15 | 處理中 | 1.1 天 | - |  |  | 202604-008
202604-007 | 傻雞前天井柱燈不亮 | 1F | 2026-04-10 10:58 | 已辦驗 | 3.0 天 | 137 |  |  | 202604-007
202604-006 | 三樓女廁洗手檯投照燈故障 | 3F | 2026-04-07 13:57 | 已辦驗 | 19.9 天 | 499 |  |  | 202604-006
202604-005 | 一樓戶外woolloomooloo 旁垃圾桶，玻璃瓶桶脫落 |  | 2026-04-06 11:15 | 已辦驗 | 14.9 天 | - |  |  | 202604-005
202604-004 | 瞞著爹前天井柱燈不亮 |  | 2026-04-05 10:30 | 已辦驗 | 11.9 天 | 137 |  |  | 202604-004
202604-003 | B4,356號停車格上方水管滴水 |  | 2026-04-04 21:22 | 已辦驗 | 16.5 天 | - |  |  | 202604-003
202604-002 | 1F戶外餐車漢堡世家新增切肉機需求電源 3相220V | 1F | 2026-04-02 15:14 | 已辦驗 | 7.8 天 | - |  |  | 202604-002
202604-001 | 1樓側門的地錬故障 | 1F | 2026-04-02 11:27 | 已辦驗 | 21.9 天 | 31300 |  |  | 202604-001
202604-029 | 牪牛肉的冰箱漏水 | 1F | 2026-04-20 10:41 | 已辦驗 | 3.9 天 | - |  |  | 202604-029
202604-031 | 一樓收碗區區櫃台門壞掉.修好又壞掉 | 1F | 2026-04-20 19:09 | 已辦驗 | 6.7 天 | - |  |  | 202604-031
202604-030 | 一樓收碗區區櫃台門壞掉 | 1F | 2026-04-20 18:58 | 已辦驗 | 6.7 天 | - |  |  | 202604-030
202604-032 | 1樓牪牛肉側門關不起來 | 1F | 2026-04-21 16:32 | 已辦驗 | 2.6 天 | - |  |  | 202604-032
202604-033 | 植福路樂群三路口三角招牌電源插座安裝 |  | 2026-04-22 10:03 | - | 6.0 天 | - |  |  | 202604-033
202604-034 | 植福路3面輸出牆的格柵天花板，需要新增6個電線接口 | 1F | 2026-04-22 10:31 | - | 6.0 天 | - |  |  | 202604-034
202604-036 | 4樓愛心廁所 紅色按鈕加裝壓克力盒 | 4F | 2026-04-23 14:18 | 處理中 | 0.1 天 | - |  |  | 202604-036
202604-035 | 戶外餐車--旨燕拉麵，電子鎖電力不足 | 1F | 2026-04-23 14:19 | 待營業回應. | 0.9 天 | - |  |  | 202604-035
202604-037 | 1f 牪肉舖 水管破洞漏水，已購買新水管，請工務安裝，需收費 | 1F | 2026-04-23 16:43 | 已辦驗 | 5.7 天 | - | 牪肉舖 |  | 202604-037
202604-041 | B2水管漏水 | B2F | 2026-04-25 15:22 | 已辦驗 | 3.1 天 | - |  |  | 202604-041
202604-040 | 漢堡世家電子鎖沒電 | 1F | 2026-04-25 12:17 | 已辦驗 | 3.2 天 | - |  |  | 202604-040
202604-039 | 泰市場發現後場臥櫃冰箱沒有電力 | 4F | 2026-04-25 11:19 | 已辦驗 | 3.3 天 | - |  |  | 202604-039
202604-038 | 瞞著爹前天井柱燈閃爍 | 1F | 2026-04-25 10:56 | 已辦驗 | 3.3 天 | 137 |  |  | 202604-038
202604-042 | 測試單，請勿理會 | 1F | 2026-04-27 16:18 | - | - | - |  |  | #N/A
20260400072 | 漢堡世家電子鎖沒電(測試單，勿理會) | 1F | 2026-04-25 12:17 | 待辦驗 | 2.1 天 | - |  |  | #N/A
202604-044 | 3樓女廁進來第二間馬桶不通 | 3F | 2026-04-27 17:32 | 已辦驗 | 1.0 天 | - |  |  | 202604-044
202604-043 | 2026上半年消防缺改善 |  | 2026-04-27 17:04 | 處理中 | 0.7 天 | 2026 |  |  | 202604-043
202604-045 | 5/1，二快閃櫃設櫃 | 1F | 2026-04-28 17:15 | - | - | -