## 差異分析
04-23 整合會議 vs Portal 系統現況 差異分析
會議要求 | 現有程式狀態 | 差異判斷 | 缺口類型 | 建議處理 | 優先級 | 涉及檔案/路由
【時間欄位口徑】
報修日期作為案件起點時間戳 | occurred_at 欄位對應 Ragic「報修日期」(fallback: 發生時間/實際報修時間)；已正確同步 | 口徑已對齊，mapping 完整 | ✅ | 無需修改 | P3 | services/luqun_repair_service.py (RK_OCCURRED_AT) services/dazhi_repair_service.py
完工時間為完整 timestamp（年月日時分） | completed_at 儲存 DateTime，但 to_dict() 回傳僅 %Y/%m/%d（日期），缺少時分 | 時間精度不足，前端顯示只有日期而非完整 timestamp | ⚠️ | to_dict() 改為 strftime('%Y/%m/%d %H:%M')；前端欄位標題統一為「完工時間」 | P1 | models/luqun_repair.py (to_dict l.103) models/dazhi_repair.py (to_dict) routers/luqun_repair.py, dazhi_repair.py
驗收時間僅作狀態備註，不作績效完成時間 | accept_status 欄位存在；完工判定已以 completed_at 為準而非驗收日 | 口徑已對齊 | ✅ | 無需修改 | P3 | models/luqun_repair.py (accept_status) services/luqun_repair_service.py
結案時間寫入方式：結案時自動填入，非結案禁填 | completed_at 由 Ragic 同步；系統無前端結案動作觸發自動填入機制 | Portal 前端無結案按鈕，無法在 Portal 端「結案即自動帶入完工時間」；目前完全依賴 Ragic 端資料 | ⚠️ | 新增 Portal 端結案動作：按鈕觸發 PATCH + 自動帶入 now() 至 completed_at；或強化 Ragic sync 校驗 | P2 | routers/luqun_repair.py, dazhi_repair.py services/luqun_repair_sync.py
【案件狀態欄位】
雙欄位：A「案件進度」（待辦/結案/作廢） | status 欄位存在，但值為 Ragic 原始處理狀況文字（如「已結案」「待修中」）； is_excluded_flag 僅檢查「取消」，無「作廢」 | 缺少獨立「案件進度」欄位（待辦/結案/作廢 三態）；作廢未建立為結構化狀態 | ❌ | 新增 case_progress 欄位（enum: 待辦/結案/作廢）；遷移邏輯：status=已結案→結案，status=取消/作廢→作廢，其餘→待辦 | P1 | models/luqun_repair.py, dazhi_repair.py services/luqun_repair_sync.py, dazhi_repair_sync.py
雙欄位：B「處理狀況」（過程用語） | status 欄位已存在，對應 Ragic 原始處理狀況（如「已結案」「待修中」「待驗收」） | 口徑存在但欄位語義未重命名；需與 case_progress 分工，status 改作「處理狀況」 | ⚠️ | 前端統一顯示為「處理狀況」；明確標示 status 欄位為過程用語（不作績效判斷） | P2 | models/luqun_repair.py, dazhi_repair.py frontend/pages/LuqunRepair/index.tsx
「待修中」為預設狀態；批次改寫空白狀態 | status 預設空字串；無批次更新邏輯 | 預設狀態未設定；歷史空白記錄未補填 | ❌ | Ragic sync 時：若 status 為空則填入「待修中」；新增一次性批次 SQL update 腳本 | P2 | services/luqun_repair_sync.py, dazhi_repair_sync.py backend/scripts/
取消/作廢 3月起全量保存；1–2月補匯評估 | is_excluded_flag 僅排除「取消」；無作廢欄位；歷史資料無標記 | 缺 cancelled_at/voided_at 欄位；歷史口徑差異未標記 | ⚠️ | 新增 is_voided 布林欄位；報表加標註「X月前取消/作廢資料可能不完整」 | P2 | models/luqun_repair.py, dazhi_repair.py routers/luqun_repair.py (export)
【工時口徑】
工時以小時為主（取小數1位），括號顯示天數（24h=1天） | work_hours 儲存小時（float）；close_days 儲存天數；回傳兩者各自獨立 | 數值已有，但前端顯示格式未統一為「X.X小時（Y.Y天）」 | ⚠️ | 前端格式化函式：formatHours(h) => `${h.toFixed(1)}h (${(h/24).toFixed(1)}天)`；儀表板工時 Tooltip 加入換算說明 | P2 | frontend/pages/LuqunRepair/index.tsx frontend/pages/WorkCategoryAnalysis/index.tsx
退驗啟動第二段工時計算 | work_hours 直接從 Ragic「花費工時」欄位讀取；無退驗二段邏輯 | 退驗二段工時未在 Portal 端實作，依賴 Ragic 端資料正確性 | ❌ | 評估是否在 Ragic 端記錄兩段工時後 Portal 加總；或新增 rework_hours 欄位；需先釐清 Ragic 欄位設計 | P2 | services/luqun_repair_service.py (RepairCase.__init__) models/luqun_repair.py
半驗延遲不計入工程工時 | work_hours 直接採 Ragic 原始值；無半驗判斷與排除邏輯 | 半驗狀態無結構化欄位，無法自動排除半驗工時 | ❌ | 新增 is_half_accept 欄位；sync 時讀取 Ragic 驗收狀態；統計時排除 is_half_accept=True 的工時 | P3 | services/luqun_repair_sync.py models/luqun_repair.py
【作業類型與事件單】
以結構化「作業類型」欄位取代關鍵字判讀 | work_category_analysis.py 使用 title + repair_type 關鍵字 (_CATEGORY_RULES) 分類 | 仍用關鍵字判讀；歷史誤抓未修正 | ⚠️ | 新增 work_type 結構化欄位（enum: 現場報修/例行維護/上級交辦/緊急事件/每日巡檢）；sync 時從 Ragic 讀取或由 Portal 手動標記 | P1 | routers/work_category_analysis.py (_CATEGORY_RULES) models/luqun_repair.py, dazhi_repair.py
「緊急」優先級 ≠ 「緊急事件」作業類型 | 緊急事件由關鍵字匹配 ['緊急','急修','突發',...] 決定；無獨立緊急優先級欄位 | 兩概念混用；priority 欄位缺失 | ⚠️ | 新增 priority 欄位（一般/緊急）；work_type='緊急事件' 改由事件單勾選決定；關鍵字只作 fallback | P1 | services/luqun_repair_service.py (_CATEGORY_RULES) models/luqun_repair.py, dazhi_repair.py
新增「事件單」：勾選上級交辦/緊急事件，含工時與附件 | 無事件單模型或路由 | 完全未開發 | ❌ | 新建 models/event_order.py；routers/event_orders.py；欄位：event_type(上級交辦/緊急事件)、work_hours、attachment；DB migration | P1 | （新建）models/event_order.py （新建）routers/event_orders.py main.py (router 掛載)
歷史緊急事件分類錯誤回溯校正 | 現有 4000+ 筆歷史資料以關鍵字分類，部分誤抓 | 未有回溯腳本 | ❌ | 建立一次性 migration script：依新結構化 work_type 標準重分類；保存舊值至 work_type_legacy 欄位 | P2 | backend/scripts/ (新建) services/luqun_repair_sync.py
【三層報表結構】
三層報表：每日明細層 | /detail 端點有分頁+搜尋；/luqun-repair/detail, /dazhi-repair/detail | 明細層已存在，但兩案場各自獨立端點，無合併明細端點 | ⚠️ | 新增 /api/v1/repair/detail 合併端點（source 參數: luqun/dazhi/all）；或 work_category_analysis 補充明細層 | P2 | routers/luqun_repair.py (/detail) routers/dazhi_repair.py (/detail) routers/work_category_analysis.py
三層報表：月累計層 | /stats/repair (月份×6指標)、/stats/fee (月份×費用) 存在 | 月累計端點存在，但樂群/大直各自獨立，work_category_analysis 有合併統計 | ⚠️ | 前端「月累計」Tab 整合樂群+大直合併視角；確認 work_category_analysis /stats 為合併月累計的單一入口 | P2 | routers/work_category_analysis.py (/stats) frontend/pages/WorkCategoryAnalysis/index.tsx
三層報表：人員工時累計層 | work_category_analysis /persons 端點存在（依總工時降冪） | 人員層已存在；但僅回傳人員清單，不含明細鑽取 | ⚠️ | 人員工時加入月份篩選後的明細鑽取連結；/stats?person=XXX 已支援 | P2 | routers/work_category_analysis.py (/persons, /stats)
預設樂群+大直合併呈現，保留分區篩選 | work_category_analysis /stats sources 參數：all/luqun/dazhi/hotel_room | 合併視角已存在；但前端 ExecDashboard 是否已設 sources=all 為預設需確認 | ⚠️ | 前端確認 sources 預設為 'all'；UI 加入分區切換 SegmentedControl | P2 | routers/work_category_analysis.py frontend/pages/ExecDashboard/index.tsx
【月份口徑】
篩選月份為準（未結案顯示累計，跨月以當前累計） | 統計月份：有 completed_at 用完工月，無則用 occurred_at 月（報修月） | 月份歸屬是動態的，會隨結案時間改變；會議要求「篩選月份為準」且跨月未結案當月累計顯示 | ⚠️ | 明確文件化月份口徑規則；儀表板 Tooltip 說明「本月統計＝報修月為本月 + 未結案跨月案件累計」；後端保持兩套口徑（報修月/結案月）可切換 | P2 | services/luqun_repair_service.py (compute_dashboard) services/dazhi_repair_service.py
【未完成案件 Top 清單】
未完成案件 Top 10（依等待天數降序） | top_uncompleted 已實作（completed_at 為空，依 pending_days 降序，取前10） | 已實作且口徑正確 | ✅ | 無需修改 | P3 | services/luqun_repair_service.py (top_uncompleted) services/dazhi_repair_service.py
高工時/高費用 雙清單，分已結案/未結案 | top_fee、top_hours 已實作（取前10）；但未拆分已結案/未結案雙清單 | 缺少已結案/未結案拆分；會議要求兩個獨立清單 | ⚠️ | compute_dashboard 中將 top_fee/top_hours 各拆為 completed/pending 兩組；前端 Tabs 顯示 | P2 | services/luqun_repair_service.py (compute_dashboard) services/dazhi_repair_service.py
【金額與扣款】
年度/月度金額統計，可下鑽至案件 | /stats/fee 端點有費用月份交叉統計；budget /reports/budget-vs-actual 有預算比較 | 費用統計存在，但缺少「點擊下鑽至案件明細」的連結機制 | ⚠️ | 前端金額表格加入 onClick→跳轉明細（帶 month/fee_type 篩選）；或 modal 顯示案件清單 | P2 | routers/luqun_repair.py (/stats/fee) frontend/pages/LuqunRepair/index.tsx
扣款專櫃為名稱清單；扣款總額在上層 | 樂群：deduction_counter_name + _parse_counter_stores 已實作多櫃解析； 大直：無 deduction_counter_name 欄位 | 樂群已實作；大直缺扣款專櫃欄位 | ⚠️ | 大直 model 補 deduction_counter_name 欄位；dazhi_repair_sync 補 mapping | P1 | models/dazhi_repair.py (缺 deduction_counter_name) services/dazhi_repair_sync.py
多櫃簽認清單範本與附件規範 | 多櫃由財務備註解析（_parse_counter_stores）；無正式簽認清單上傳流程 | 多櫃解析邏輯存在，但無「多櫃簽認清單」附件上傳介面與範本管理 | ❌ | 新增附件上傳 route：POST /luqun-repair/{id}/counter-sign-doc；前端「多櫃」標籤旁加上傳按鈕 | P3 | routers/uploads.py models/luqun_repair.py frontend/pages/LuqunRepair/index.tsx
報修表單強制檢核：扣款勾選必填專櫃與總額 | 無前端必填校驗；後端亦無強制驗證 | 缺前後端校驗 | ❌ | 前端：Checkbox(扣款)觸發 required(deduction_counter_name, deduction_fee)；後端 schema 加條件驗證 | P2 | schemas/（新建或修改 luqun/dazhi repair schema） frontend/pages/LuqunRepair/index.tsx
【預算管理】
預算看板：年度預算/實際/餘額/執行率/超支視覺標示 | budget 模組有 /dashboard、/reports/budget-vs-actual；DB 有 budget_plans/budget_transactions | 預算結構完整；但超支視覺警示（顏色/Icon）未確認前端實作 | ⚠️ | 前端 budget-vs-actual 頁加入超支行高亮（紅色）；執行率 >100% 顯示警示 Icon | P1 | routers/budget.py (/reports/budget-vs-actual) frontend/pages/Budget/Reports/BudgetVsActual.tsx
請款單新增「預算使用月份」（YYYY-MM） | budget_transactions.month_num 為整數月份，無年份；無 budget_usage_month (YYYY-MM) 欄位 | 月份欄位為 int，缺年份導致跨年度無法區分；格式不符 YYYY-MM | ❌ | budget_transactions 新增 budget_usage_month TEXT 欄位（YYYY-MM）；保留 month_num 向下相容；前端請款表單加入月份選擇器 | P2 | core/budget_database.py (budget_transactions) routers/budget.py frontend/pages/Budget/Transactions/index.tsx
財務可解鎖調整會科/部門/預算使用月份，需留痕/加簽 | budget 路由無解鎖機制；無 audit_log 對應 budget 異動 | 財務解鎖與留痕機制完全未開發 | ❌ | 新增 budget_adjustments 資料表（含 changed_by, changed_at, before, after, approver）；PUT /transactions/{id} 限財務角色且寫 audit log | P2 | core/budget_database.py (新表) routers/budget.py models/audit_log.py (擴充)
清理「雜項」超支科目並設警示門檻 | account_codes 表有 is_active；data_quality_issues 表有問題記錄 | 資料結構存在，但「雜項」科目未清理；無警示門檻欄位 | ❌ | account_codes 補 warning_threshold 欄位；/reports/budget-vs-actual 加入「將超支」計算；清理腳本重分類現有雜項 | P3 | core/budget_database.py (account_codes) routers/budget.py
多科目/多部門分攤：同科目可在表身分攤部門；金額強校驗 | budget_plan_details 只有一個 standard_account_code_id；無分攤子表 | 分攤子表結構未建立；金額強校驗（子表合計=主表）未實作 | ❌ | 新建 budget_allocations 子表；PUT /transactions/{id}/allocate；前端加總驗證 | P3 | core/budget_database.py (新建 budget_allocations) routers/budget.py
【客房保養與 IHG】
年度客房保養表：房號×樓層×季度視角 | ihg_rm_master 有 maint_year/maint_month；/matrix 端點為房號×月份（12欄） | 現有矩陣為月份視角（12欄）；會議要求季度視角（Q1~Q4）且格內顯示巡檢日期可點擊明細 | ⚠️ | /matrix 端點新增 ?view=quarter 參數；回傳 Q1/Q2/Q3/Q4 格（含巡檢日期列表）；前端 Table 格可 click→明細 | P1 | routers/ihg_room_maintenance.py (/matrix) frontend/pages/IHGRoomMaintenance/index.tsx
IHG 代碼對照表系統上架（含下載內嵌） | 無 IHG 代碼對照表模型、路由或前端頁面 | 完全未開發 | ❌ | 新建 models/ihg_code_reference.py；GET /api/v1/ihg-codes 端點；前端 IHGRoomMaintenance 頁嵌入對照表 Modal；Excel 下載 | P2 | （新建）models/ihg_code_reference.py （新建）routers/ihg_codes.py frontend/pages/IHGRoomMaintenance/index.tsx
巡檢統計表與報修報表分開呈現 | IHGRoomMaintenance 路由有 /stats（巡檢KPI）；報修在 luqun/dazhi_repair；已為不同頁面 | 已分開；但 dashboard 是否混用需確認 | ✅ | 確認前端各頁面不混用資料；已分離 | P3 | routers/ihg_room_maintenance.py (/stats) routers/luqun_repair.py (/stats)
【儀表板體驗】
首頁/儀表板顯示資料更新時間戳 | 所有 model 有 synced_at 欄位；後端 /dashboard/kpi 有 sync_log 查詢 | 後端有 synced_at；但前端首頁/儀表板是否顯示「資料更新時間：YYYY/MM/DD HH:MM」尚未實作 | ⚠️ | 前端 Dashboard 加入 last_updated 顯示（讀 /dashboard/kpi 中的 sync_log.started_at）；ExecDashboard 右上角顯示 | P2 | routers/dashboard.py (sync_log) frontend/pages/Dashboard/index.tsx frontend/pages/ExecDashboard/index.tsx
照片縮圖於明細呈現，點擊放大 Modal | to_dict() 有 images:[] 欄位（樂群）；parse_images 函式存在；前端無縮圖渲染 | 後端 images 欄位存在但可能為空陣列；前端無縮圖+放大 Modal 實作 | ❌ | 前端明細列加入 <Image.PreviewGroup>；後端確認 Ragic 圖片 URL 正確解析至 images[] | P2 | services/luqun_repair_service.py (parse_images) frontend/pages/LuqunRepair/index.tsx
問號提示顯示公式與口徑說明（平均結案天數/工時換算） | 無 Tooltip/問號 help 系統 | 完全未實作 | ❌ | 前端統計卡標題旁加 <Tooltip title='...'><QuestionCircleOutlined /></Tooltip>；定義各 KPI 計算口徑文字 | P2 | frontend/pages/WorkCategoryAnalysis/index.tsx frontend/pages/LuqunRepair/index.tsx frontend/pages/ExecDashboard/index.tsx
處理狀態顏色與統計一致化 | PROTECTED.md 定義顏色映射（已完成=綠/進行中=藍/非本月=灰/待排程=黃）；但報修狀態顏色未統一 | 客房保養顏色已定義；報修案件狀態色（待辦/結案/作廢）未對齊 | ⚠️ | 建立 STATUS_COLOR_MAP 常數（含案件進度色）；前端統一使用；與 PROTECTED.md 顏色規格對齊 | P2 | frontend/pages/LuqunRepair/index.tsx frontend/pages/DazhiRepair/index.tsx docs/PROTECTED.md
【匯出功能】
匯出 Excel 加註資料來源/篩選條件/日期區間 | /export 端點存在（luqun/dazhi_repair）；但匯出內容是否包含 header 說明行未確認 | 匯出功能存在；但缺少「資料來源：XXX / 篩選：XXX / 期間：YYYY/MM~YYYY/MM」說明列 | ⚠️ | export 函式在 Sheet 頂部加入 3 行說明（來源、篩選條件、匯出時間）；使用 openpyxl cell merge | P2 | routers/luqun_repair.py (/export) routers/dazhi_repair.py (/export)
【權限管理】
五級權限架構（通用層/公司別分流/結案/作廢/可見性） | roles 表 + require_roles 依賴注入已有基礎角色控管 | 有基礎角色，但無五級層次架構；結案/作廢等操作無獨立權限點 | ❌ | 設計 5 級角色矩陣（viewer/operator/case_closer/case_voider/admin）；require_roles 加入細粒度端點保護；建立 docs/PERMISSION_MATRIX.md | P2 | dependencies.py (require_roles) models/role.py docs/（新建 PERMISSION_MATRIX.md）
北區巡檢更名「公務巡檢保養」 | 未在 codebase 找到「北區巡檢」文字；navLabels.ts 有導航標籤 | 可能只是 UI label 修改；需確認前端 constants/navLabels.ts | ⚠️ | 確認 navLabels.ts / 前端所有出現「北區巡檢」字串一律改為「公務巡檢保養」 | P3 | frontend/src/constants/navLabels.ts frontend/src/pages/（全文搜尋）

## 優先修正順序
建議優先修正順序（依衝擊 × 工程成本）
# | 修正項目 | 優先級 | 缺口類型 | 原因說明 | 目標期限
1 | 完工時間格式修正（strftime 補時分） | P1 | ⚠️需修正 | 影響會議報告時間戳精度；改動小（2行程式碼），效益高 | 2026-04-27
2 | 大直 deduction_counter_name 欄位補齊 | P1 | ⚠️需修正 | 大直扣款專櫃顯示缺失；影響金額統計一致性 | 2026-04-28
3 | 預算看板超支警示前端視覺（顏色+Icon） | P1 | ⚠️需修正 | 下週資料會議必看；後端已有資料，純前端改動 | 2026-04-28
4 | 案件雙欄位：新增 case_progress（待辦/結案/作廢） | P1 | ❌未開發 | 是所有案件狀態統計的基礎；影響三層報表、月份口徑、Top清單 | 2026-04-30
5 | 作業類型改為結構化欄位（取代關鍵字） | P1 | ⚠️需修正 | 是事件單、工時統計的前提；影響 work_category_analysis 整體 | 2026-04-30
6 | 緊急優先級 ≠ 緊急事件（priority 欄位分離） | P1 | ⚠️需修正 | 解決歷史誤抓；與 work_type 同步修改成本低 | 2026-04-30
7 | 事件單表單（上級交辦/緊急事件+工時+附件） | P1 | ❌未開發 | 行動項目最高優先；影響工時口徑與類別統計 | 2026-04-30
8 | IHG 客房保養表加入季度視角（/matrix?view=quarter） | P1 | ⚠️需修正 | 下週演示內容；只需後端新增參數分支，前端調整欄位 | 2026-04-30
9 | 「待修中」預設狀態 + 批次改寫空白 | P2 | ❌未開發 | 資料品質基礎；一次性腳本工程量小 | 2026-04-30
10 | 高工時/高費用 Top清單拆分已結案/未結案 | P2 | ⚠️需修正 | 儀表板重要視角；服務層改動中等 | 2026-05-03
11 | 照片縮圖 + 放大 Modal | P2 | ❌未開發 | 行動項目 2026-05-03；UX 改善 | 2026-05-03
12 | 資料更新時間戳前端顯示 | P2 | ⚠️需修正 | 儀表板信任感；純前端，1小時工程量 | 2026-04-29
13 | 問號 Tooltip（公式/口徑說明） | P2 | ❌未開發 | 會議明確要求；前端工程量中等 | 2026-04-30
14 | 匯出 Excel 加說明列（來源/篩選/期間） | P2 | ⚠️需修正 | 行動項目 2026-05-03；後端改動中等 | 2026-05-03
15 | IHG 代碼對照表上架 | P2 | ❌未開發 | 行動項目 2026-04-29；新模型+路由 | 2026-05-03
16 | 請款單「預算使用月份」YYYY-MM 欄位 | P2 | ❌未開發 | 預算管理核心；需 DB migration | 2026-05-06
17 | 財務解鎖/調整/留痕機制 | P2 | ❌未開發 | 合規要求；工程量大，規格需先確認 | 2026-05-10
18 | 五級權限矩陣設計與實作 | P2 | ❌未開發 | 結案/作廢操作保護；需業務先確認角色定義 | 2026-05-13
19 | 退驗二段工時 | P2 | ❌未開發 | 需先確認 Ragic 端欄位設計，再開發 | TBD
20 | 扣款強制校驗（前後端） | P2 | ❌未開發 | 資料品質；中等工程量 | 2026-05-07
21 | 多櫃簽認清單附件上傳 | P3 | ❌未開發 | 輔助功能；優先後核心功能完成後處理 | 2026-05-10
22 | 半驗不計工時 | P3 | ❌未開發 | 需釐清半驗欄位定義，工程量依 Ragic 端設計 | TBD
23 | 多科目/多部門分攤子表 | P3 | ❌未開發 | 複雜度高；本季先完成核心預算功能 | 2026-05-31
24 | 預算「雜項」清理與警示門檻 | P3 | ❌未開發 | 配合財務作業，工程量中等 | 2026-05-01
25 | 北區巡檢更名「公務巡檢保養」 | P3 | ⚠️需修正 | 純文字修改，確認範圍後10分鐘完成 | 2026-04-27

## 系統額外功能
系統目前多出來、會議未提及，但可能有價值的功能
功能名稱 | 現有程式狀態 | 潛在價值 | 涉及路由/模型
簽核系統（電簽流程） | approvals 表含多關卡串簽、附件、公告發送（publish_memo） | 可作為「多櫃簽認」、「財務解鎖加簽」的技術基礎，會議提到但系統已超前實作 | routers/approvals.py models/approval.py
公告/備忘系統（Memos） | memos 表含 visibility(org/restricted)、附件、doc_no、recipient | 上級交辦通知、緊急事件廣播的潛在管道 | routers/memos.py models/memo.py
商場設施巡檢多樓層（B1F/B2F/B4F/1F/3F/4F/RF） | 各樓層獨立 router + model + sync；有明細、批次 | 完整商場巡檢資料，可整合進跨案場合併報表 | routers/b1f_inspection.py~rf_inspection.py
保全/安全巡邏模組 | security_patrol batch/item；security_dashboard 端點 | 安防巡檢KPI獨立管理，會議未提但對管理層有額外價值 | routers/security_patrol.py routers/security_dashboard.py
週期保養（商場）批次管理 | mall_periodic_maintenance batch/item；完工標記、異常旗標、Portal回填保護 | 商場週期保養管理比 IHG 更完整，可作為 IHG 保養表改版參考範本 | routers/mall_periodic_maintenance.py models/mall_periodic_maintenance.py
庫存管理模組 | inventory_record 表；同步+篩選；倉庫代碼分類 | 備料管理與報修備料消耗串接的潛在連結 | routers/inventory.py models/inventory.py
日曆/事件管理 | calendar_event 表；有 Google Calendar 串接相容介面 | 排班工時、保養排程的可視化入口 | routers/calendar.py models/calendar_event.py
工項類別 × 案場合併分析（ExecDashboard） | work_category_analysis /stats 三合一（樂群+大直+房務）；5大類別；人員鑽取 | 超出會議要求的合併視角已實作，可直接作為資料會議演示素材 | routers/work_category_analysis.py frontend/pages/ExecDashboard/index.tsx
Ragic 連線管理與自動同步排程 | APScheduler 定時同步；module_sync_log 記錄；ragic_app_directory 目錄管理 | 資料新鮮度保障機制，超出基本 portal 需求 | scheduler/jobs.py models/module_sync_log.py
4.1~4.4 報修四維度統計 | 4.1月份×6指標、4.2結案時間分布、4.3類型統計、4.4客房報修 | 比會議提及的月累計更細緻，可直接支援結案PPT | routers/luqun_repair.py (/stats/*)