## 月份彙總
商場工務報修 — 費用月份彙總（_stat_dt 口徑）
口徑說明：已結案且有結案時間 → 以結案時間月份計；其餘 → 以報修日期月份計。扣款費用需同時滿足「已結案 + 有填扣款專櫃」才計入。
統計月份 | 委外費用 | 維修費用 | 扣款費用 （計入） | 扣款費用 （原始） | 合計 （三費用小計） | 案件數 （全月） | 有費用 案件數
2025/10 | 30000 | 0 | 0 | 50400 | 30000 | 1 | 1
2025/12 | 69300 | 0 | 146193 | 146193 | 215493 | 1 | 1
2026/02 | 15750 | 757 | 1260 | 1260 | 17767 | 9 | 4
2026/03 | 206105 | 24818 | 0 | 0 | 230923 | 38 | 11
2026/04 | 3308 | 2163 | 800 | 937 | 6271 | 18 | 4
2026/05 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 33 | 1
合計 | 327463 | 27738 | 148253 | 198790 | 503454 | 100 | 22
※ 扣款費用（計入）欄黃色底 = 原始金額與計入金額有差異（案件未完結或無填扣款專櫃，不計入系統統計）

## 核對明細
商場工務報修 — 費用核對明細（有費用案件）
統計月份 | 統計口徑 | 報修編號 | 標題 | 發生樓層 | 處理狀況 | 報修日期 | 結案時間 | 委外費用 （Ragic） | 維修費用 （Ragic） | 扣款費用 （Ragic原始） | 扣款費用 （計入） | 扣款專櫃 | 備註
2025/10 | 報修日期 | 1097 | 2F 燒鳥新增排煙濾網工程 | 2F | 待辦驗 | 2025/10/21 | 2025/12/26 | 30000 |  | 50400 |  | birdy yakito | 扣款費用未計入：案件尚未結案
2025/12 | 結案時間 | 1129 | 第一階段和第二階段: 汙水管路通管工程 (急單廠商11/26進場) |  | 已辦驗 | 2025/11/25 | 2025/12/04 | 69300 |  | 146193 | 146193 | 多櫃
2026/02 | 結案時間 | 1213 | 傻滷天井柱燈不亮 |  | 已辦驗 | 2026/01/29 | 2026/02/02 |  | 137
2026/02 | 結案時間 | 1215 | B3,239車位前投射燈不亮 |  | 已辦驗 | 2026/01/29 | 2026/02/02 |  | 620
2026/02 | 結案時間 | 1229 | 泰市場開放區排水管堵塞 |  | 已辦驗 | 2026/02/07 | 2026/02/11 |  |  | 1260 | 1260 | 泰市場
2026/02 | 結案時間 | 1236 | B2F截油槽排水主幹管堵塞 | B2F | 已辦驗 | 2026/02/11 | 2026/02/26 | 15750
2026/03 | 結案時間 | 1100 | 消防廣播系統故障 |  | 已辦驗 | 2025/10/29 | 2026/03/05 | 12600
2026/03 | 結案時間 | 1206 | B3客梯廳旁舊工務倉移轉營業部品牌租賃使用 | B3F | 已辦驗 | 2026/01/22 | 2026/03/09 | 140333
2026/03 | 結案時間 | 1224 | 植福路段照樹燈燈泡壞需更換 | 1F | 已辦驗 | 2026/02/05 | 2026/03/26 |  | 20790
2026/03 | 結案時間 | 1227 | B1卸貨區消防手動閥保護盒送貨貨車撞壞 | B1F | 已辦驗 | 2026/02/06 | 2026/03/05 |  | 156
2026/03 | 結案時間 | 1250 | 1F戶外餐車 旨燕專櫃 車門把所換電池 | 1F | 已辦驗 | 2026/02/27 | 2026/03/09 |  | 279
2026/03 | 結案時間 | 1253 | 1F 傻滷 公共造型燈閃爍需更換燈泡 | 1F | 已辦驗 | 2026/03/03 | 2026/03/09 |  | 137
2026/03 | 結案時間 | 1256 | 請於3/9(一)完成 - 泓宸製作小後苑廊道木板/批土打磨 | 1F | 已辦驗 | 2026/03/04 | 2026/03/16 | 45675
2026/03 | 結案時間 | 1257 | 最晚請於3/10(二) 卸除九宮格燈箱燈片，3/11(三)廠商更新後重新上架燈箱片 | 1F | 已辦驗 | 2026/03/04 | 2026/03/25 | 7497
2026/03 | 結案時間 | 1263 | 小後苑側門廊道新增軌道燈-此為公區廊道 | 1F | 已辦驗 | 2026/03/06 | 2026/03/26 |  | 3024
2026/03 | 結案時間 | 1264 | Taipei Wine前環狀燈泡閃爍 | 1F | 已辦驗 | 2026/03/08 | 2026/03/11 |  | 142
2026/03 | 結案時間 | 1285 | B2,116車位前車道燈不亮 |  | 已辦驗 | 2026/03/29 | 2026/03/31 |  | 290
2026/04 | 結案時間 | 1260 | 2/20電梯故障關人，對講機壞 |  | 已辦驗 | 2026/03/05 | 2026/04/02 | 3308
2026/04 | 結案時間 | 202604-037 | 1f 牪肉舖 水管破洞漏水，已購買新水管，請工務安裝，需收費 | 1F | 已辦驗 | 2026/04/23 | 2026/04/24 |  |  | 800 | 800 | 牪肉舖
2026/04 | 結案時間 | 202604-038 | 瞞著爹前天井柱燈閃爍 | 1F | 已辦驗 | 2026/04/25 | 2026/04/27 |  | 137 | 137 |  |  | 扣款費用未計入：無填扣款專櫃
2026/04 | 報修日期 | 202604-043 | 2026上半年消防缺改善 |  | 處理中 | 2026/04/27 |  |  | 2026
2026/05 | 報修日期 | 20260500001 | 1-01 櫃 WOOLLOOMOOLOO 玻璃門故障維修 | 1F | 委外處理 | 2026/05/08 |  | 3000
小計 | [7 empty] | 327463 | 27738 | 198790 | 148253
※ 紅色底色列 = 扣款費用有填但不計入系統統計（未結案或無扣款專櫃）│ 扣款費用（計入）= 已結案 + 有填扣款專櫃

## 全案件費用索引
全案件費用索引（含零費用，供完整核對）
統計月份 | 統計口徑 | 報修編號 | 處理狀況 | 標題 | 委外費用 | 維修費用 | 扣款費用（原始） | 扣款費用（計入） | 扣款專櫃
2025/10 | 報修日期 | 1097 | 待辦驗 | 2F 燒鳥新增排煙濾網工程 | 30000 |  | 50400 |  | birdy yakito
2025/12 | 結案時間 | 1129 | 已辦驗 | 第一階段和第二階段: 汙水管路通管工程 (急單廠商11/26進場) | 69300 |  | 146193 | 146193 | 多櫃
2026/02 | 結案時間 | 1213 | 已辦驗 | 傻滷天井柱燈不亮 |  | 137
2026/02 | 結案時間 | 1214 | 已辦驗 | 固德威天花板水管漏水
2026/02 | 結案時間 | 1215 | 已辦驗 | B3,239車位前投射燈不亮 |  | 620
2026/02 | 結案時間 | 1220 | 已辦驗 | B1辦公室前洗手台排水管漏水
2026/02 | 結案時間 | 1221 | 已辦驗 | b梯員工出入口安全門地鉸鍊無法回𢓴
2026/02 | 結案時間 | 1222 | 已辦驗 | 4樓泰市場瓦斯警報不定時發報請協助調整
2026/02 | 結案時間 | 1229 | 已辦驗 | 泰市場開放區排水管堵塞 |  |  | 1260 | 1260 | 泰市場
2026/02 | 結案時間 | 1232 | 已辦驗 | 一樓回收區無法排水、堵塞
2026/02 | 結案時間 | 1236 | 已辦驗 | B2F截油槽排水主幹管堵塞 | 15750
2026/03 | 結案時間 | 1047 | 已辦驗 | B1卸貨區柱面被撞壞
2026/03 | 結案時間 | 1100 | 已辦驗 | 消防廣播系統故障 | 12600
2026/03 | 結案時間 | 1142 | 已辦驗 | 1樓味爵、SUN BERNO櫃內，新增補氣風管
2026/03 | 結案時間 | 1180 | 已辦驗 | 植福路段照樹燈不亮
2026/03 | 結案時間 | 1206 | 已辦驗 | B3客梯廳旁舊工務倉移轉營業部品牌租賃使用 | 140333
2026/03 | 結案時間 | 1208 | 已辦驗 | 四樓泰市場外廚煎爐排風扇噪音
2026/03 | 結案時間 | 1224 | 已辦驗 | 植福路段照樹燈燈泡壞需更換 |  | 20790
2026/03 | 結案時間 | 1227 | 已辦驗 | B1卸貨區消防手動閥保護盒送貨貨車撞壞 |  | 156
2026/03 | 結案時間 | 1228 | 已辦驗 | B4停車場漏水
2026/03 | 結案時間 | 1230 | 已辦驗 | 1樓左側邊消防門故障 無法開關
2026/03 | 結案時間 | 1237 | 已辦驗 | B梯二樓近商場公區門-門弓器斷了
2026/03 | 結案時間 | 1240 | 已辦驗 | 泰市場反應電話線路故障
2026/03 | 結案時間 | 1241 | 已辦驗 | B2,161車位前漏水
2026/03 | 結案時間 | 1246 | 已辦驗 | 3F女廁第2間馬桶堵塞
2026/03 | 結案時間 | 1247 | 已辦驗 | 2F男廁第3間馬桶蓋損壞
2026/03 | 結案時間 | 1248 | 已辦驗 | 1F商場收碗區排水管堵塞
2026/03 | 結案時間 | 1249 | 已辦驗 | 4樓泰市場空調故障報修
2026/03 | 結案時間 | 1250 | 已辦驗 | 1F戶外餐車 旨燕專櫃 車門把所換電池 |  | 279
2026/03 | 結案時間 | 1251 | 已辦驗 | B梯員工出入口上方陽極鎖壞掉門無法回放
2026/03 | 結案時間 | 1252 | 已辦驗 | 停車場指示廣告燈不斷一閃一閃的
2026/03 | 結案時間 | 1253 | 已辦驗 | 1F 傻滷 公共造型燈閃爍需更換燈泡 |  | 137
2026/03 | 結案時間 | 1255 | 已辦驗 | 一樓員工進出大門， 門不會自己閤上
2026/03 | 結案時間 | 1256 | 已辦驗 | 請於3/9(一)完成 - 泓宸製作小後苑廊道木板/批土打磨 | 45675
2026/03 | 結案時間 | 1257 | 已辦驗 | 最晚請於3/10(二) 卸除九宮格燈箱燈片，3/11(三)廠商更新後重新上架燈箱片 | 7497
2026/03 | 結案時間 | 1259 | 已辦驗 | 2樓女廁門紅綠無法調整
2026/03 | 結案時間 | 1261 | 已辦驗 | 2樓女廁門紅綠無法調整
2026/03 | 結案時間 | 1262 | 已辦驗 | B2電視牆開關故障
2026/03 | 結案時間 | 1263 | 已辦驗 | 小後苑側門廊道新增軌道燈-此為公區廊道 |  | 3024
2026/03 | 結案時間 | 1264 | 已辦驗 | Taipei Wine前環狀燈泡閃爍 |  | 142
2026/03 | 結案時間 | 1265 | 已辦驗 | 3樓女廁最底右邊第二間門鎖顏色故障
2026/03 | 結案時間 | 1272 | 已辦驗 | 一樓回收台水管不通
2026/03 | 結案時間 | 1273 | 已辦驗 | 3/14~3/15戶外市集110~220的插座通電
2026/03 | 結案時間 | 1274 | 已辦驗 | 三樓女廁所第一和第六間馬桶堵塞，門锁壞掉
2026/03 | 結案時間 | 1279 | 已辦驗 | 麻煩富錦樹旁的大門門把脫落
2026/03 | 結案時間 | 1281 | 已辦驗 | 二樓男廁所第三間馬桶壞掉
2026/03 | 結案時間 | 1282 | 已辦驗 | 三樓女廁所第二間馬桶堵塞
2026/03 | 結案時間 | 1285 | 已辦驗 | B2,116車位前車道燈不亮 |  | 290
2026/03 | 結案時間 | 20260400084 | 已辦驗 | 3F 九華樓2/16 2/18兩天 8點開啟 排煙及空調
2026/04 | 結案時間 | 1260 | 已辦驗 | 2/20電梯故障關人，對講機壞 | 3308
2026/04 | 報修日期 | 202604-033 |  | 植福路樂群三路口三角招牌電源插座安裝
2026/04 | 報修日期 | 202604-034 |  | 植福路3面輸出牆的格柵天花板，需要新增6個電線接口
2026/04 | 報修日期 | 202604-035 | 待辦驗 | 戶外餐車--旨燕拉麵，電子鎖電力不足
2026/04 | 報修日期 | 202604-036 | 處理中 | 4樓愛心廁所 紅色按鈕加裝壓克力盒
2026/04 | 結案時間 | 202604-037 | 已辦驗 | 1f 牪肉舖 水管破洞漏水，已購買新水管，請工務安裝，需收費 |  |  | 800 | 800 | 牪肉舖
2026/04 | 結案時間 | 202604-038 | 已辦驗 | 瞞著爹前天井柱燈閃爍 |  | 137 | 137
2026/04 | 結案時間 | 202604-039 | 已辦驗 | 泰市場發現後場臥櫃冰箱沒有電力
2026/04 | 結案時間 | 202604-040 | 已辦驗 | 漢堡世家電子鎖沒電
2026/04 | 結案時間 | 202604-041 | 已辦驗 | B2水管漏水
2026/04 | 報修日期 | 202604-043 | 處理中 | 2026上半年消防缺改善 |  | 2026
2026/04 | 結案時間 | 202604-044 | 已辦驗 | 3樓女廁進來第二間馬桶不通
2026/04 | 報修日期 | 202604-045 | 待辦驗 | 5/1，二快閃櫃設櫃
2026/04 | 報修日期 | 202604-047 | 處理中 | 3樓女廁鏡框生鏽
2026/04 | 報修日期 | 202604-049 |  | B1垃圾間門把損壞
2026/04 | 報修日期 | 202604-050 | 已辦驗 | 光培若前環狀燈泡不亮
2026/04 | 報修日期 | 202604-051 | 委外處理 | 2.3樓男廁鏡面玻璃污損
2026/04 | 報修日期 | 20260400072 | 待辦驗 | 漢堡世家電子鎖沒電(測試單，勿理會)
2026/05 | 結案時間 | 202604-046 | 已辦驗 | 二樓男廁馬桶蓋損壞
2026/05 | 結案時間 | 202604-048 | 已辦驗 | 2樓女廁 前面第二間 馬桶座脫落壞掉
2026/05 | 報修日期 | 202605-001 |  | 3樓公區走道地板凹陷
2026/05 | 報修日期 | 202605-002 | 待辦驗 | 3樓女廁馬桶不通
2026/05 | 報修日期 | 202605-003 | 待辦驗 | 2樓女廁第二間鎖頭掉了
2026/05 | 報修日期 | 202605-004 | 已辦驗 | 光培若前環狀燈泡不亮
2026/05 | 報修日期 | 202605-005 | 已辦驗 | 服務台活動百葉門故障
2026/05 | 報修日期 | 202605-006 | 已辦驗 | 漢堡世家電子鎖沒電了
2026/05 | 報修日期 | 202605-007 | 已辦驗 | Sakemaru 前天井柱燈不亮
2026/05 | 報修日期 | 202605-008 | 已辦驗 | 4F泰市場 保溫台故障
2026/05 | 報修日期 | 202605-009 | 待辦驗 | 2樓男廁插手紙機器出紙順 男廁馬桶賭篩
2026/05 | 報修日期 | 202605-010 |  | 服務台路口閘門鬆脫
2026/05 | 報修日期 | 202605-011 | 待辦驗 | 2樓女廁洗手台上方圓燈不亮
2026/05 | 報修日期 | 202605-012 | 待辦驗 | 2樓女廁門鎖故障
2026/05 | 報修日期 | 202605-013 | 已辦驗 | 富錦樹上方逃生指示燈歪掉 請處理
2026/05 | 報修日期 | 202605-014 | 已辦驗 | 3-06櫃 試冷氣 需開水塔
2026/05 | 報修日期 | 202605-015 | 待辦驗 | 2F男廁第三間堵塞
2026/05 | 報修日期 | 202605-016 | 已辦驗 | 一樓回收檯廚餘鐵片脫落
2026/05 | 報修日期 | 202605-017 | 待辦驗 | 2F男廁所馬桶第3間賭塞 出紙機出紙沒力
2026/05 | 報修日期 | 202605-018 | 待辦驗 | 3-06專櫃內空調測試時間申請:需開水塔 5/8-5/18 10-21
2026/05 | 報修日期 | 202605-019 | 待辦驗 | 3-06專櫃內空調測試時間申請:需開水塔 5/19 10-21
2026/05 | 報修日期 | 202605-020 | 待辦驗 | 3-06專櫃內空調測試時間申請:需開水塔 5/20號 10-21
2026/05 | 報修日期 | 202605-021 |  | 停車場車道因雨涇流至雨水溝無法洩流，使車道積水
2026/05 | 報修日期 | 202605-022 | 待辦驗 | 三樓女廁進來第一間馬通不通 第二間廁所一直反鎖著
2026/05 | 報修日期 | 202605-024 | 已辦驗 | 2樓廣告牌歪斜
2026/05 | 報修日期 | 202605-025 | 已辦驗 | 停車場地下3樓繳費機旁 廣告牌歪斜
2026/05 | 報修日期 | 202605-026 | 已辦驗 | 停車場地下 2樓酒店門前面柱子 廣告牌歪斜
2026/05 | 報修日期 | 202605-027 | 待辦驗 | 2樓男廁最裡面小便斗旁的牆面玻璃破裂
2026/05 | 報修日期 | 202605-028 | 待辦驗 | 出紙機出紙沒力
2026/05 | 報修日期 | 202605-029 |  | 2樓男廁小便斗旁的牆壁爆裂
2026/05 | 報修日期 | 202605-030 | 處理中 | B2 114車位前防撞桿脫落
2026/05 | 報修日期 | 202605-031 | 已辦驗 | B2(133車位)前投射燈不亮 請協助處理
2026/05 | 報修日期 | 20260500001 | 委外處理 | 1-01 櫃 WOOLLOOMOOLOO 玻璃門故障維修 | 3000