## Slide 1
集團統購
管理規劃
Group Procurement System
2026.05
採購效率再升級
集團統一採購架構討論
1
現行痛點與統購目標
2
整體採購流程設計
3
三張核心表單架構
4
分階段建置計劃
5
立即行動建議

## Slide 2
為什麼需要統購？
現行痛點
各自為政
重複採購
各部門獨立請購，相同品項分散下單
無法掌握集團整體採購量
缺乏透明度
議價困難
採購資訊分散，主管難以一覽全局
議價時缺乏量的籌碼
難以分析
節省無從量化
無彙整機制，節省金額無法計算
每年重複付出相同成本
解方：建立集團統購機制 — 看得到、分得出、併得起來、追得回去

## Slide 3
統購整體流程
採購流程設計
1
各部門
提出請購單
填寫統購意願
▶
2
採購人員
檢視品項
判斷可統購項目
▶
3
建立
統購批次
按類別分批
▶
4
詢價
比價議價
取得最優報價
▶
5
決定
供應商
核准採購
▶
6
下單
通知各單位
結案追蹤
✅ 統購流程（正常路徑）
每月固定截止日（1日、15日）統一收件 採購彙整需求 → 分批 → 議價 → 核准下單
⚡ 急件路徑（獨立快速通道）
急件標記「立即採購」 不進統購池，直接走原採購單流程

## Slide 4
最小可行架構：三張核心表
請購單
（現有表單擴充）
原請購流程不變
新增「統購意願」欄位
標記急件 / 一般 / 可等統購
統購需求池
（新增）
集中可合併採購品項
採購人員分類、判斷、分批
中介協調的核心樞紐
統購批次主檔
（新增）
管理每次統購案件
詢價、比價、核准、下單
附子表：品項明細 + 報價記錄
→
勾選納入
→
分批採購
✦ 第一階段不做自動轉單，先跑通人工流程，確認流程無誤後再考慮自動化

## Slide 5
請購單調整（最小異動）
表單設計
✅ 原請購流程完全保留，只在現有表單上「新增欄位」，不改變任何既有欄位或流程
欄位名稱
選項 / 用途
說明
必填
是否納入統購
是 / 否
判斷此請購單是否進入統購評估池
●
需求急迫性
一般 / 急件 / 立即採購
急件標記後直接走原採購單，不等統購
●
希望到貨日
日期選擇器
協助採購判斷是否能等待統購批次
●
統購狀態
待判斷→建議統購→
已納入→不納入→已採購
由採購人員維護，申請人唯讀
系統
統購批次編號
Linked Field → 統購批次主檔
填入後可追蹤所屬統購案件
系統
統購備註
文字欄位
採購或主管補充說明

## Slide 6
統購需求池
最重要的中介表單
需求池的角色
把各部門請購單中「可能合併採購」的品項集中起來，讓採購人員一次看清楚、快速判斷分批
品項狀態流向
未處理
›
已分批
›
詢價中
›
已採購
›
結案
關鍵欄位
需求編號
系統自動編號
來源請購單號
Linked → 請購單
部門 / 申請人
帶出原請購資訊
品項類別
下拉：修繕/耗材/資訊/文具/服務…
品項名稱 + 規格
要買什麼
數量 + 單位
預估單價 / 金額
原請購單價 × 數量
可否等待統購
是 / 否
統購判斷
待判斷 / 可統購 / 不統購
統購批次編號
對應統購批次
處理狀態
未處理→已分批→詢價中…
需求日期
原請購日期

## Slide 7
統購批次主檔
管理每一次統購案件
批次編號範例：
DP-202605-001 資訊耗材統購
DP-202605-002 修繕材料統購
DP-202605-003 Adobe 授權統購
批次狀態流程
草稿
›
需求彙整
›
詢價中
›
議價中
›
待核准
›
已下單
›
已結案
關鍵欄位
統購批次編號
DP-YYYYMM-序號
統購名稱
例：2026年5月資訊耗材統購
統購類別
資訊/工務/文具/清潔/合約服務
負責採購 / 建立日期
涉及部門
多選彙整
預估總金額
需求池彙總
實際採購金額
採購完成後填寫
節省金額
= 預估 − 實際
決議說明
為什麼統購、選哪家
附件
報價單、比價表、合約
📋 批次下包含兩個子表格：①品項明細（各部門需求彙整 + 議價後金額） ②供應商報價紀錄（比價留底）

## Slide 8
分三階段推進
Phase 1
建置 + 試跑
第 1–3 週
建立品項類別主檔
廠商主檔（基本資料）
請購單新增統購欄位
建立統購需求池表單
建立統購批次主檔表單
1–2 個部門試跑驗證
🎯 讓流程可以跑通
Phase 2
優化 + 推廣
試跑一個月後
根據回饋調整欄位設計
建立三張核心報表
全集團人員訓練
確認批次節奏（每月1日/15日）
制定急件判斷標準
補充廠商報價紀錄流程
🎯 全集團採用，流程穩定
Phase 3
進階整合
流程穩定後
自動轉採購單（Ragic 觸發）
Portal Dashboard 統購視覺化
節省金額自動計算呈現
年度採購趨勢分析
供應商績效評比
🎯 資料驅動採購決策

## Slide 9
立即行動建議
Next Steps
01
確定品項類別清單
先讓各部門主管確認品項分類（15–30類即可），統購篩選的基礎
👤 採購 + 各部門主管
02
確認統購批次節奏
每月幾次截止？急件標準是什麼？先在管理層對齊，再設計系統
👤 採購主管 + 高階主管
03
在 Ragic 建立三張表
請購單新增欄位 + 統購需求池 + 統購批次主檔，依本規劃建置
👤 採購 / 系統管理員
04
選 1–2 部門試跑一個月
用真實請購單跑完整流程，收集問題後調整，再全面推廣
👤 採購 + 試跑部門
05
建立節省金額追蹤報表
讓高階主管看到成效數字，確保統購制度持續獲得支持
👤 採購主管

## Slide 10
結語
Summary
🔒
原有請購 / 採購單流程完全保留，零破壞
📋
只需新增三張表 + 幾個欄位，學習成本低
🔍
先做到「看得到、追得回去」，再談自動化
⚡
急件有獨立出口，不會因統購而延誤緊急需求
📈
節省金額可量化，讓管理層看到制度價值